# Plani i Monitorimit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimi strategjik 1: Zgjerimi dhe Përmiresimi i Infrastrukturës publike në nivel kapilar dhe lagjet e reja për një Tiranë më të aksesueshme dhe gjithpërfshirëse** | | | |
| **Objektivat specifike** | **Afati i zbatimit** | **Vlera bazë** | **Indikatorët e realizimit** |
| OS1.1 Rehabilitim dhe Mobilim infrastrukturor në partneritet me komunitetin për të profilizuar fizionominë e Tiranës Policentrike në të paktën 7 qendra brenda vitit 2025. | 2025 | 0 | 7 qendra |
| OS1.2 Sigurimi i furnizimit të pandërprerë me ujë të pijshëm (24/7) për të përmbushur nevojat e qytetarëve dhe sistem i përmirësuar i grumbullimit, trajtimit dhe largimit të ujërave të ndotura për të paktën 30% të popullsisë të Tiranës brenda vitit 2027. | 2027 | Furnizimi me ujë 17 orë në ditë | Furnizimi me ujë 24 orë në ditë |
| OS1.3 Përmirësimi i shërbimit të transportit publik duke rritur shpejtësinë e lëvizjes në 20 km/h, duke rritur me 100% kapacitetin e transportit të udhëtarëve dhe duke rinovuar flotën me autbousë elektrikë për të paktën 3 linja deri në vitin 2027. | 2027 | Shpejtësia e lëvizjes 6 km/orë | Shpejtësia e lëvizjes 20 km/orë |
| OS1.4 Përmirësimi i organizimit të transportit ndërurban dhe rrethqytetas duke bërë operacionalë 2 Terminalet dhe Stacionin e Tiranës deri në fund të vitit 2027. | 2027 | 0 stacione intermodale | 3 stacione intermodale |
| OS1.5 Përmirësimi i shërbimit të parkimit publik duke shtuar të paktën 1,500 vendparkime në sheshe reja dhe duke favorizuar zgjidhjet inovative në informacion dhe kontrollin e territorit deri në fund të 2027. | 2027 | 1,352 vendparkime publike me pagesë | 2,852 vendeparkime publike me pagesë |
| OS1.6 Infrastrukturë arsimore dhe akomoduese e përmirësuar përmes ndërtimit të 13 shkollave dhe 22 kopshteve e çerdheve të reja si edhe ndërtimit të 3 godinave të konvikteve e rikonstruksionit të 19 godinave të tjera deri në fund të vitit 2027. | 2027 | 298 institucione arsimore para-universitare publike | 333 institucione arsimore para- universitare publike |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimi strategjik 2: Zhvillim ekonomik i qëndrueshëm që siguron ekuilibër të njëkohëshëm të të veprimtarive ekonomike, sociale dhe mjedisore.** | | | |
| **Objektivat specifike** | **Afati i zbatimit** | **Vlera bazë** | **Indikatorët e realizimit** |
| OS2.1 Rritja e investimeve të huaja me të paktën 50% duke përmiresuar konkurueshmerinë përmes përfundimit të punimeve në TEDA Tirana dhe Teknoparkut si edhe zhvillimit të rrjeteve lidhëse kombëtare dhe ndërkombëtare deri në fund të vitit 2027. | 2027 | N/A | Rritje e investimeve të huaja me 50% |
| OS2.2 Mbështetja dhe orientimi i bizneseve vendore drejt artizanatit, inovacionit dhe teknologjive miqësore me mjedisin duke synuar mbështetjen e të paktën 100 bizneseve në vit deri në fund të vitit 2025. | 2025 | 0 biznese të mbështetura | 200 biznese të mbështetura |
| OS2.3 Administrimi, formalizimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore e fondit pyjor, përmes krijimit të Regjistrit Digjital të Fermerëve, përditësimit të Regjistrit të Pyjeve dhe përmirësimit të aksesit në treg deri në fund të vitit 2025. | 2025 |  | Regjistri Digjital i Fermerëve dhe Kadastra e Pyejeve të përfunduara e funksionale |
| OS2.4 Ngritja e sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor duke synuar këshillimin e të paktën 3 mijë fermerëve në vit, si dhe mbështetje e fermerëve nëpërmjet skemave të granteve për zhvillimin rural duke synuar mbështetjen e të paktën 200 fermerëve në vit deri në fund të vitit 2025. | 2025 |  | 6,000 fermerë të këshilluar  400 fermerë të mbështetur me grante |
| OS2.5 Nxitja e programeve të formimit dhe aftësimit për punë në përputhje me kërkesat e tregut si për të rinjtë dhe për të rriturit me qëllim trajnimin e të paktën 500 individëve në vit deri në fund të vitit 2025. | 2025 |  | 1,000 të rinj të trajnuar |
| OS2.6 Forcimi i financave vendore duke rritur të ardhurat me 20% dhe investimet publike me 30% deri në fund të vitit 2027. | 2027 | Të ardhurat 15,858,523,974 Lekë  Investimet 12,755,057,000 Lekë | Të ardhurat 19,030,228,768 Lekë  Investimet 15,306,068,400 Lekë |
| OS2.7 Nxitjen e industrise se turizmit urban dhe atij rural përmes përmirësimit të cilësisë dhe sasisë e shërbimeve dhe informacionit për ta, duke synuar rritjen me të paktën 50% të numrit të turistëve që vizitojnë Tiranën deri në fund të vitit 2027. | 2027 | 4,000,000,000 turistë | 6,000,000,000 turistë |
| OS2.8 Zhvillimi i turizmit të biznesit (MICE), përmes hartimit të një strategjie sektoriale për orientimin e tij si edhe përmes ndërtimit të Qendrës së Konventave dhe Ekspozitave dhe Qendrës Ndërkombëtare të Panaireve deri në fund të vitit 2027. | 2027 |  | Strategjia e turizmit MICE e miratuar  Qendra e Konventave dhe Ekspozitave e hapur  Qendra Ndërkombëtare e Panaireve e hapur |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimi Strategjik 3: Zhvillimi i Tiranës në një bashki me standard europian të jetesës, të gjelbër dhe të përgatitur për të përballuar ndryshimet, përfshi ato klimaterike.** | | | |
| **Objektivat specifike** | **Afati i zbatimit** | **Vlera bazë** | **Indikatorët e realizimit** |
| OS3.1 Rigjenerim dhe transformim urban më qëllim rritjen e cilësisë së jetësës, duke rehabilituar 100 blloqe banimi, asfaltuar 750,000 m2 rrugë, shtruar 40,000 m2 trotuare dhe pajisur me ndriçim LED 40,000 pika deri në fund të vitit 2027. | 2027 |  | 100 blloqe banimi të rehabilituara  750,000 m2 rrugë të shtruara  40,000 m2 trotuare të shtruara  40,000 pika të pajisura me ndriçim LED |
| OS3.2 Përmirësimi i sistemit dhe instrumentave për mirëmenaxhimin e emergjencave natyrore, si edhe infrastrukturës kritike me qëllim rritjen e nivelit të qendrueshmërisë së qytetit kundër ndikimeve dhe pasojave të ndryshimeve klimaterike dhe fatkeqësive natyrore. | 2027 |  | 3 plan veprimi mbi ndryshimet klimatike të miratuara e në fuqi |
| OS3.3 Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane duke zëvendësuar të gjithë kontenierët me teknologjinë këmbanë e duke ngritur programe për nxitjen e ekonomisë qarkulluese duke synuar ricikilimin e të paktën 20% të mbetjeve deri në fund të vitit 2027. | 2027 |  | 4,435 kontenierë të teknologjisë këmbanë  50,954 ton mbetje të ricikluara |
| OS3.4 Shtimi me të paktën 20% i sipërfaqes së gjelbër dhe reduktimi i gjurmës së karbonit për të paktën 35 objekte publike duke vendosur panele diellore në tarracat e tyre deri në fund të vitit 2027. | 2027 | 7 objekte publike me tarraca PV | 20% më shumë sipërfaqe e gjelbëruar  42 objekte publike me tarraca PV |
| OS3.5 Avancimi i qeverisjes së mirë e transparente, duke digjitalizuar 90% të shërbimeve administrative të ofruara për qytetarët dhe duke investuar në digjitalizimin e procesve të brendshme të punës deri në fund të vitit 2027. | 2027 | 27 shërbime të digjitalizuara përmes eAlbania | 153 shërbime të digjitalizuara |
| OS3.6 Rigjallërimi i jetës artistike e kulturore duke synuar që deri në fund të vitit 2027 Tiranës t´i jenë shtuar të paktën 6 hapësira/objekte artistike-kulturore. | 2027 |  | 4 muze dhe 2 teatro të reja të hapura e funksionale |
| OS3.7 Shtimi i hapësirave sportive me 100 fusha të reja si edhe përfundimi i punimeve për rikonstruksionin e plotë të Stadiumit Selman Stërmasi dhe Pallatit të Sportit Asllan Rusi deri në fund të vitit 2027. | 2027 |  | 100 terrene të reja sportive të hapura e funksionale |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimi Strategjik 4: Përmirësim i sistemit të shërbimeve shoqërore që siguron mbrojtje, zhvillim, pavarësi dhe lehtësi pjesëmarrjeje në jetën e komunitetit.** | | | |
| **Objektivat specifike** | **Afati i zbatimit** | **Vlera bazë** | **Indikatorët e realizimit** |
| OS4.1 Krijimi i programeve favorizuese për familjet në nevojë duke ofruar një mbështetje shtesë përmes “bonusit social” për 2,800 familje dhe duke mbështetur e orientuar drejt punësimit të paktën 100 familje në vit deri në fund të vitit 2026. | 2026 |  | 2,800 familje të mbështetura me bonusin social  300 familje të orientuara drejt punësimit |
| OS4.2 Ngritja e të paktën 6 qendrave komunitare për fëmijet dhe familjen deri në fund të vitit 2027. | 2027 | 7 qendra komunitare | 13 qendra komunitare |
| OS4.3 Diversifikim i programeve vendore me një qasje drejt strehimit social të përballueshëm duke synuar që deri në fund të vitit 2027 numri vjetor i familjeve përfituese të jetë rritur nga rreth 1,000 në mbi 1,500 familje. | 2027 | 1,000 familje përfituese | 1,500 familje përfituese |
| OS4.4 Rritje e përgjegjshmërisë dhe transparencës për barazinë dhe integrimin gjinor në nivel vendor dhe mbështetje financiare për zhvillimin profesional të grave. |  |  |  |
| OS4.5 Fuqizimi dhe rritja e efiçencës së mekanizmave veprues dhe qasjeve ndërsektoriale të koordinuara kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, duke synuar rritjen me 15% të rasteve të identifikuara dhe trajtuara deri në fund të vitit 2027. | 2027 |  |  |
| OS4.6 Përfundimi i procesit të rindërtimit dhe strehimi i të paktën 7,000 banorëve deri në fund të vitit 2026. | 2026 |  | 7 mijë banorë të strehuar në apartamentet e reja |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimi Strategjik 5: Investim afatgjatë për rininë duke zhvilluar politika dhe infrastrukturë që sigurojnë një mjedis të sigurt social dhe ekonomik për një rini aktive dhe me akses të barabartë.** | | | |
| **Objektivat specifike** | **Afati i zbatimit** | **Vlera bazë** | **Indikatorët e realizimit** |
| OS5.1 Ngritja dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së shërbimeve të përkujdesit social që ofrojnë shërbimet vendore për të rinjtë dhe kategoritë në nevojë duke rritur me të paktën 25% kapacitetin ofrues të këtyre shërbimeve deri në vitin 2026. | 2026 |  |  |
| OS5.2 Mbështetje financiare e nismave rinore për të nxitur punësimin dhe vëtëpunësimin si dhe rritja e kapaciteteve për tu integruar sa më mirë në tregun e punës duke synuar punësimin e të paktën 1,000 të rinjve deri në vitin 2027. | 2027 | N/A | 1,000 të rinj të punësuar |
| OS5.3 Ngritja e një programi special për identifikimin, mbështetjen dhe promovimin e start-upeve duke synuar shndërrimin e 50 prej tyre në biznese të mirëfillta deri në fund të vitit 2027. | 2027 | N/A | 50 start-upe të kthyera në biznese |
| OS5.4 Rritja me të paktën 20% e shkollave pjesë e projektit “shkolla si qendër komunitare” dhe nxitja e zhvillimit edhe të aktiviteve socio-kulturore të gjithë territorin e Bashkisë Tiranë deri në fund të vitit 2027. | 2027 |  |  |
| OS5.5 Pjesëmarrja dhe aktivizimi i të paktën 1,000 të rinjve në proceset e vendimarrjes vendore dhe aktivitetet vullnetare deri në fund të vitit 2027. | 2027 | N/A | 1,000 të rinj të përfshirë në aktivitetet vullnetare |

# Plani i Veprimit

Për të garantuar përmbushjen e objektivave strategjike të Strategjisë së Zhvillimit të Qëndrueshëm të Bashkisë Tiranë 2023-2027, janë hartuar objektivat strategjike specifikë për katër vitet e ardhshme të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në udhëheqjen e politikë-bërjes në Bashkinë e Tiranës.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimi Strategjik 1: Zgjerimi dhe Përmiresimi i Infrastrukturës publike në nivel kapilar dhe lagjet e reja për një Tiranë më të aksesueshme dhe gjithpërfshirëse.** | | | | | |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 1.1:** Rehabilitim dhe Mobilim infrastrukturor në partneritet me komunitetin për të profilizuar fizionominë e Tiranës Policentrike në të paktën 7 qendra brenda vitit 2025 | 1. Përfundimi i punimeve në KombinÁrt | A1: Mbikqyrja e pjesës së prokuruar të punimeve;  A2: Prokurimi i punimeve të mbetura sipas projektit të zbatimit;  A3: Mbikqyrja e punimeve. | DPPMPP  DPIPP | 2025 | KombinArti i realizuar |
| 2. Përfundimi i punimeve në Lagjen e Artistëve | A1: Mbikqyrja e pjesës tjetër të punimeve. | DPPMPP  DPIPP | 2025 | Punimet në lagjen e Artistëve, përfunduar. |
| 3. Implementimi i projektit të kampusit të UT | A1: Përfundimi i projektit të detajuar; A2: Prokurimi i punimeve të ndërtimit;  A3: Mbikqyrja e punimeve. | DPPMPP  DPIPP | 2025 |  |
| 4. Përfundimi i punimeve në Lagjen e re 5 Maji | A1: Mbikqyrja e pjesës së prokuruar të punimeve;  A2: Prokurimi i punimeve të mbetura sipas projektit të zbatimit;  A3: Mbikqyrja e punimeve. | DPPMPP  DPIPP | 2025 | Punimet në lagjen Maji, përfunduar. |
| 5. Përfundimi i punimeve në Lagjen e re Autotraktori | A1: Mbikqyrja e pjesës së prokuruar të punimeve;  A2: Prokurimi i punimeve të mbetura sipas projektit të zbatimit;  A3: Mbikqyrja e punimeve. | DPPMPP  DPIPP | 2025 | Punime të përfunduara në Lagjen Autotraktori. |
| 6. Rikonstruksioni dhe rivitalizimi i Parkut Botanik | A1: Prokurimi i projektit të zbatimit;  A2: Lidhja e kontratës dhe përgatitja e projektit të zbatimit;  A3: Prokurimi i punimeve të ndërtimit;  A4: Zbatimi dhe mbikqyrja e vazhdimësisë së projektit. | DPPMPP  DPIPP | 2025 | Përfundimi i rikonstruksioneve dhe rivitalizimi i Parkut Botanik. |
| 7. Rritja e buxhetit me 40% dhe financimi i më shumë ndërhyrjeve përmes programit „Fondi i Komunitetit” | A1: Ndryshimi i VKB Nr. 39 datë 3.5.2019 për përfshirjen e më shumë tipeve të ndërhyrjeve;  A2: Njoftimi i NJA-ve dhe Administratorëve të Pallateve për ndërhyrjet e shtuara;  A3: Implementimi i projekteve. | DPMF  DPOBANJEC | 2025 | Buxheti i rritur në 40% |
| 8. Identifikimi dhe implementimi i instrumentave të reja për ndërhyrjet në partneritet me komunitetin | A1: Përgatitja e një studimi mbi instrumentet e reja që mund të përdoren;  A2: Konsultimi i propozimeve me komunitetin dhe grupet e interesit;  A3: Përzgjedhja e instrumentave dhe përgatitja e bazës ligjore;  A4: Implementimi. | DPIPSZHE  DPOBANJEC | 2025 | Të paktën një instrument i ri i identifikuar dhe implementuar |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 1.2**: Sigurimi i furnizimit të pandërprerë me ujë të pijshëm (24/7) për të përmbushur nevojat e qytetarëve dhe sistem i përmirësuar i grumbullimit, trajtimit dhe largimit të ujërave të ndotura për të paktën 30% të popullsisë të Tiranës brenda vitit 2027. | 1. Ndërtimi i unazës së presionit | A1: Përfundimi i projektit të zbatimit;  A2: Prokurimi i punimeve dhe lidhja e kontratës;  A3: Zbatimi dhe mbikqyrja e projektit. | UKT | 2027 | Punimet për ndërtimin e unazës së presionit të përfunduara |
| 2. Ndërtimi i zonave të konsumit | A1: Përgatitja e studimit të fizibilitetit;  A2: Gjetja e financimit nga donatorët e huaj;  A3: Hartimi i projektit të zbatimit;  A4: Tenderimi i punimeve të ndërtimit;  A5: Zbatimi dhe mbikqyrja e projektit. | UKT | 2027 | Punimet për zonat e konsumit të përfunduara |
| 3. Implementimit i Sistemit SCADA | A1: Përfundimi i studim-projektimit;  A2: Prokurimi i punimeve dhe instalimeve;  A3: Mbikqyrja e implementimit të kontratës | UKT | 2027 | Sistem SCADA funksional |
| 4. Ndërtim Tubacion Transmetimi Basen Presioni – Tunel - Partitar- Depo Daias. | A1: Prokurimi i studim-projektimit;  A2: Përfundimi i studim-projektimit;  A3: Prokurimi i punimeve;  A4: Zbatimi dhe mbikqyrja e projektit. | UKT | 2027 | Punimet të përfunduara |
| 5. Shtesë në Impiantin e përpunimit të ujit të pijshëm | A1: Prokurimi i studim-projektimit;  A2: Përfundimi i studim-projektimit;  A3: Prokurimi i punimeve;  A4: Zbatimi dhe mbikqyrja e projektit. | UKT | 2027 | Kapaciteti përpunues i rritur |
| 6. Furnizim me Ujë për zonën Autostradë-Tiranë. | A1: Prokurimi i studim-projektimit;  A2: Përfundimi i studim-projektimit;  A3: Prokurimi i punimeve;  A4: Zbatimi dhe mbikqyrja e projektit. | UKT | 2027 | Zona e furnizuar me ujë |
| 7. Studim Fizibiliteti për impiantin e trajtimit të ujërave të zeza që derdhen në lumin e Tiranës. | A1: Hartimi i TORs;  A2: Prokurimi i Shërbimit dhe nënshkrimin i Kontratës;  A3: Vlerësimi dhe Miratimi i Studimit të Fizibilitetit. | UKT | 2027 | Studimi i Fizibilitetit i përfunduar |
| 8. Investim në zgjerimin e shërbimit të largimit të ujërave të ndotura dhe në përmirësimin e shërbimit në zonat që tashmë janë të mbuluara. | A1: Prokurimi i studim-projektimit;  A2: Përfundimi i studim-projektimit;  A3: Prokurimi i punimeve;  A4: Zbatimi dhe mbikqyrja e projektit. | UKT | 2027 | Rrjeti i largimit të ujërave të ndotura i përmirësuar |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 1.3**: Përmirësimi i shërbimit të transportit publik duke rritur shpejtësinë e lëvizjes në 20 km/h, duke rritur me 100% kapacitetin e transportit të udhëtarëve dhe duke rinovuar flotën me autobusë elektrikë për të paktën 3 linja deri në vitin 2027 | 1. Implementimi i sistemit BRT në tre linjat kryesore të Tiranës | A1: Finalizimi i negociatave për financimin e projektit;  A2: Hartimi i studim-projektimit;  A3: Prokurimi i punimeve të zbatimit;  A3: Monitorimi i Implementimit të Sistemit BRT. | DPPMPP DPIPP | 2027 | Sistemi BRT funksional |
| 2. Përfundimi i punimeve në hekurudhën Tiranë-Rinas-Durrës | A1: Mbikqyrja e pjesës së mbetur të punimeve. | DPPMPP DPIPP | 2027 | Hekurudha Tiranë-Rinas funksionale |
| 3. Flotë elektrike autobusash për tre linjat BRT | A1: Finalizimi i negociatave për financimin;  A2: Blerja e autobusëve;  A3: Operimi i linjave. | DPPMPP DPIPP | 2027 | Linjat BRT operojnë autobusët elektrikë |
| 4. Studimi i mundësive për të rritur madhësinë e flotës dhe për të rritur kapacitetin total të transportit | A1: Hartimi i TORS  A2: Prokurimi i studimit dhe lidhja e kontratës;  A3: Përgatitja e studimit;  A4: Miratimi i gjetjeve të studimit. | DPPMPP DPIPP | 2027 | Studimi i miratuar |
| 5. Zgjerimi i hartës së korsive të dedikuara për transportin publik | A1: Studimi dhe Planifikimi lidhur me zgjerimin e hartës së korsive;  A2: Miratimi i planit të zgjerimit;  A3: Hartimi i studim-projektimit;  A4: Prokurimi i punimeve dhe lidhja e kontratës;  A6: Mbikëqyrja dhe zbatimi i planit. | DPPMPP DPIPP | 2027 | Rrjeti i korsive të dedikuara të autobusëve i zgjeruar |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 1.4**: Përmirësimi i organizimit të transportit ndërurban dhe rrethqytetas duke bërë operacionalë 2 Terminalet dhe Stacionin e Tiranës deri në fund të vitit 2027. | 1. Ndërtimi dhe funksionimi i terminaleve të transportit ndër-qytetas dhe lidhja me transportin urban | A1: Liçencimi i terminalit lindor;  A2: Konsolidimi i tokës për terminalimin perëndimor;  A3: Kontraktimi i punimeve të zbatimit;  A4: Përfundimi i punimeve;  A5: Liçencimi i terminalit perëndimor. | DPPMPP DPIPP | 2027 | 2 terminalet funksionale |
| 2. Ndërtimi i stacionit të trenit | A1: Prokurimi i studim-projektimit;  A2: Hartimi i studim-projektimit;  A3: Prokurimi i punimeve të ndërtimit;  A4: Zbatimi dhe monitorimi i projektit. | DPPMPP, DPIPP | 2027 | Stacioni i trenit operativ për përdorim publik. |
| 3. Ndërtimi i një stacioni kryesor në zonën qendrore të Tiranës | A1: Prokurimi i studim-projektimit;  A2: Hartimi i studim-projektimit;  A3: Prokurimi i punimeve të ndërtimit;  A4: Zbatimi dhe monitorimi i projektit. | DPPMPP DPIPP | 2027 | Stacioni qendror në përdorim |
| 4. Vendosja e informacionit mbi udhëtimin dhe lidhjet me linjat e tjera në çdo stacion autobusi | A1: Përcaktimi i specifikimeve teknike;  A2: Prokurimi publik;  A3: Vendosja e tabelave informuese. | DPQEI DPPMPP, DPIPP | 2027 | Sistemi i informimit funksional |
| 5. Mbulimi më i mirë i territorit me shërbimin e transportit duke riorganizuar linjat ekzistuese ose duke shtuar linja të reja | A1: Hartimi i një studimi të brendshëm ose përmes kontraktimit të konsulentëve;  A2: Përgatitja dhe miratimi i VKB;  A3: Liçencimi i linjave të reja. | DPPMPP DPIPP | 2027 | Linjat e transportit urban të riorganizuara |
| 6. Implementimi i biletës elektronike | A1: Bashkëpunimi me DPSHTRR. | DPPMPP DPIPP | 2027 | Biletë elektronike funksionale |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 1.5**: Përmirësimi i shërbimit të parkimit publik duke shtuar të paktën 1,500 vendparkime në sheshe të reja dhe duke favorizuar zgjidhjet inovative në informacion dhe kontrollin e territorit deri në fund të 2027. | 1. Shtrirja e shërbimit të parkimit publik me pagesë në 39 rrugë të reja. | A1: Hartimi dhe miratimi i VKB;  A2: Vendosja e sinjalistikës;  A3: Informimi i publikut. | TP | 2027 | Shërbime të parkimit publik me pagesë në 39 rrugët e reja |
| 2. Shtrirja e shërbimit të parkimit për rezidentë në 47 blloqe banimi. | A1: Hartimi dhe miratimi i VKB;  A2: Vendosja e sinjalistikës;  A3: Informimi i Publikut;  A4: Pajisja e rezidentëve me pullat e rezidentit. | TP | 2027 | Shërbimi i parkimit për resident i shtrirë në 47 blloqe të reja |
| 3. Ndërtimi i 10 shesheve të reja të parkimit ne zona me nevojë të lartë. | A1: Identifikimi i situatës së pronësisë në sheshet e përzgjedhura;  A2: Prokurimi dhe përgatitja e Studim-Projektimit;  A3: Prokurimi i Ndërtimit;  A4: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPMPP DPIPP  TP  DPIPSZHE | 2027 | 10 sheshe të reja parkimi në përdorim |
| 4. Ndërtimi i parkimeve të reja përgjatë unazës së mesme | A1: Prokurimi dhe përgatitja e Studim-Projektimit;  A2: Prokurimi i Ndërtimit;  A3: Monitorimi i implementimit të kontratës. | TP | 2027 | Sheshet e reja të parkimit në përdorim |
| 5. Ndryshimi i hartës tarifore | A1: Përgatitja e propozimit për Këshillin Bashkiak;  A2: Miratimi i propozimit me VKB;  A3: Ndryshimi i sinjalistikës;  A3: Informimi i publikut. | TP | 2027 | Harta e re tarifore e miratuar |
| 6. Rikonceptimi i Zonave të Administrimit të Parkimit | A1: Hartimi i hartës së re të ZAP;  A2: Përgatitja e VKB dhe miratimi;  A3: Ndryshimi i sinjalistikës;  A4: Informimi i publikut. | TP | 2027 | Harta e re e ZAP e miratuar |
| 7. Ngritja e sistemit për informimin në kohë reale mbi vendet e lira të parkimit | A1: Përzgjedhja e zgjidhjes teknike;  A2: Prokurimi i pajisjeve dhe instalimi;  A3: Zhvillimi dhe integrimi me sistemet aktuale;  A4: Promovimi. | DPQEI  TP | 2027 | Sisitemi i informimit në përdorim |
| 8. Metoda inovative për monitorimin e parkimit me pagesë në rrugë | A1. Identifikimi i zgjidhjes teknike;  A2. Përgatitja e paketës ligjore;  A3. Miratimi i VKB;  A4. Prokurimi i pajisjeve;  A5. Informimi i publikut. | DPQEI  TP | 2027 | Metodat inovative të monitorimit në përdorim |
| 9. Zhvillimi i aplikacionit për parkimet | A1: Përzgjedhja e zgjidhjes teknike;  A2: Prokurimi i sherbimit;  A3: Zhvillimi dhe integrimi me sistemet aktuale;  A4: Promovimi. | DPQEI  TP | 2027 | Aplikacioni i parkimit funksional |
| 10. Mundësimi i disa metodave për pagesën e parkimit | A1. Identifikimi i metodave të pagesës;  A2. Përgatitja e paketës ligjore;  A3. Miratimi i VKB;  A4. Lidhja e marrëveshjeve me operatorët private;  A5. Informimi i publikut. | DPMF  TP | 2027 | Disponueshmëria e metodave të ndryshme të pagesës për shërbimet e parkimit. |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 1.6**: Infrastrukturë arsimore dhe akomoduese e përmirësuar përmes ndërtimit të 13 shkollave dhe 22 kopshteve e çerdheve të reja si edhe ndërtimit të 3 godinave të konvikteve e rikonstruksionit të 19 godinave të tjera deri në fund të vitit 2027. | 1. Ndërtimi i 22 çerdheve dhe kopshteve të reja | A1: Prokurimi i studim-projektimit;  A2: Miratimi i studim-projektimeve;  A3: Prokurimi i Ndërtimit;  A4: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPMPP DPIPP | 2027 | 22 çerdhe dhe kopshte të reja |
| 2. Rikonstruksioni i plotë 10 kopshteve dhe çerdheve | A1: Prokurimi i studim-projektimit;  A2: Miratimi i studim-projektimeve;  A3: Prokurimi i Ndërtimit;  A4: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPMPP DPIPP  DPIPSZHE | 2027 | 10 kopshte dhe çerdhe të rikonstruktuara |
| 3. Ndërtimi i 15 shkollave të reja përmes fondeve të vetë bashkisë ose me ndihmën e donatorëve. | A1: Prokurimi i studim-projektimit;  A2: Miratimi i studim-projektimeve;  A3: Prokurimi i Ndërtimit;  A4: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPMPP DPIPP  DPIPSZHE | 2027 | 15 shkolla të reja të hapura |
| 4. Rikonstruksioni i plotë i 13 shkollave. | A1: Prokurimi i studim-projektimit;  A2: Miratimi i studim-projektimeve;  A3: Prokurimi i Ndërtimit;  A4: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPMPP DPIPP | 2027 | 13 shkolla të rikonstruktuara dhe me kushte të përmirësuara. |
| 5. Implementimi i projektit të kampusit të UT | A1: Përfundimi i Studim-Projektimeve;  A2: Prokurimi i punimeve të ndërtimit;  A3: Monitorimi i implementimit të projektit. | DPPMPP DPIPP | 2027 | Kampusi universitar i përfunduar |
| 6. Rikonstruksioni i plotë i të gjitha rezidencave studentore në Qytetin Studenti. | A1: Prokurimi i studim-projektimit;  A2: Miratimi i studim-projektimeve;  A3: Prokurimi i Ndërtimit;  A4: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPMPP DPIPP | 2027 | Rezidenca studentore me kushte të përmirësuara. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimi Strategjik 2: Zhvillim ekonomik i qëndrueshëm që siguron ekuilibër të njëkohëshëm të të veprimtarive ekonomike, sociale dhe mjedisore.** | | | | | |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 2.1**: Rritja e investimeve të huaja me të paktën 50% duke përmiresuar konkurueshmerinë përmes përfundimit të punimeve në TEDA Tirana dhe Teknoparkut si edhe zhvillimit të rrjeteve lidhëse kombëtare dhe ndërkombëtare deri në fund të vitit 2027 | 1. Përfundimi i infrastrukturës së TEDA Tirana dhe hapja e saj | A1: Mbikqyrja e pjesës së mbetur të punimeve;  A2: Krijimi i Strukturës që do të ngrihet për funksionimin e TEDA Tirana  A2: Hapja e TEDA Tirana. | DPIPSZHE | 2024 | TEDA Tirana e hapur dhe me infrastrukturë funksionale |
| 2. Përgatitja e një Plani për Tërheqjen e Investitorëve në TEDA Tirana | A1: Përgatitja e termave të references;  A2: Prokurimi dhe lidhja e kontratës;  A3: Përgatitja dhe miratimi i planit të veprimit;  A4: Lançimi dhe implementimi | DPIPSZHE | 2024 | Plani i Veprimit i miratuar |
| 3. Ndërtimi dhe funksionimi i Teknoparkut | A1: Prokurimi i studimit të fizibilitetit;  A2: Prokurimi i studim-projektimit;  A3: Prokurimi i ndërtimit;  A4: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPIPSZHE | 2027 | Teknoparku i përfunduar |
| 4. Hartimi dhe publikimi i një pakete informuese për legjislacionin shqiptar në fushën e investimeve dhe mbi mundësinë e investimit në Tiranë | A1: Përgatitja e paketës informuese;  A2: Përkthimi në disa gjuhë të huaja;  A3: Publikimi dhe promovimi. | DPIPSZHE | 2024 | Paketa informuese e publikuar |
| 5. Prodhimi dhe shpërndarja e një pakete promovuese dhe informuese „Welcome to Tirana“ në 5 gjuhë me informacion mbi shërbimet dhe protokollin administrativ për të huajt. | A1: Përgatitja e paketës informuese;  A2: Përkthimi në disa gjuhë të huaja;  A3: Publikimi dhe promovimi. | DPIPSZHE | 2024 | Paketa promovuese e publikuar |
| 6. Ngritja e një programi këshillimi për investitorët e huaj | A1: Përcaktimi i shërbimeve që do të ofrohen;  A2: Përcaktimi i strukturës përgjegjëse;  A3: Përgatitja e përshkrimeve të punës për strukturën përgjegjëse;  A4: Punësimi i personelit (nëse nevojitet) dhe trajnimi. | DPIPSZHE | 2024 | Program këshillimi funksional |
| 7. Pjesëmarrja në panaire ndërkombëtare të fokusuara tek investimet | A1: Identifikimi i panaireve ku do të merret pjesë;  A2: Vendosja e kontaktit me organizatorët;  A3: Përgatitja e stendës dhe materialeve të tjera promovuese. | DPIPSZHE | 2024 | Tirana e promovuar në panairet ndërkombëtare |
| 8. Zhvillimi i një konference vjetore me investitorët potenciale të huaj | A1: Përcaktimi i datave dhe temave çdo vit;  A2: Përcaktimi i të ftuarve, paneleve, etj.;  A3: Promovimi;  A4: Organizimi i konferencës. | DPIPSZHE | 2027 | Konferenca e investitorëve të huaj e organizuar çdo vit |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 2.2**: Mbështetja dhe orientimi i bizneseve vendore drejt artizanatit, inovacionit dhe teknologjive miqësore me mjedisin duke synuar mbështetjen e të paktën 100 bizneseve në vit deri në fund të vitit 2025. | 1. “Ura Pedonale e Artit”. Krijimi i një distrikti artistik dhe tregtar pranë lumit të Lanës. | A1: Identifikimi i bizneseve të kësaj kategorie  A2: Vendosja e kontaktit dhe kryerja e procedurave për vendosjen në këtë distrikt;  A3: Mbështetja e tyre përmes promovimit | DZHEUM  DPPQ | 2026 | Krijimin e një distrikti të ri artistik dhe tregtar, si një hapësirë ekonomike, social-kulturore dhe  turistike në qytetin e Tiranës. |
| 2. “Mbështetje financiare (Grant) për biznese të reja “të gjelbërta” të cilat bazohen në një model eko-miqësor, ose biznese ekzistuese të cilat tentojnë të shndërrohen në biznese "të gjelbërta" duke futur elementë go-green në to” | A1: Përgatitja dhe miratimi i Udhëzuesit Operacional me VKB;  A2: Miratimi i rregullores së grant-dhënies;  A3: Hapja e thirrjes dhe promovimi;  A4: Dhënia e granteve dhe mbikqyrja. | DPIPSZHE  DPPQ | 2027 | Sigurimi i Mbështetjes Financiare për bizneset e „gjelbërta“. |
| 3. Lehtësim për daljen në treg të produkteve artizanale | A1: Identifikimi i artizanëve dhe produkteve artizanale;  A2: Këshillimi mbi komerçializimin e produkteve të tyre;  A3: Bashkëpunimi me shoqëri private ose ngritja e një shoqërie publike për grumbullimin e produkteve;  A4: Bashkëpunimi me shoqëri private ose ngritja e një shoqërie publike për tregtimin e tyre. | DPIPSZHE  DPPQ | 2025 | Produktet artizanale dalin më lehtësisht në treg |
| 4. Promovimi i artizanatit duke e përfshirë në guidat turistike | A1: A1: Identifikimi i artizanëve dhe produkteve artizanale;  A2: Përditësimi i guidave turistike ose hartimi i guidave të reja;  A3: Publikimi i guidave dhe promovimi. | DPIPSZHE DPPQ | 2025 | Qendrat e artizanatit të përfshira në guidat turistike |
| 5. Program mbështetjeje për industrinë e riciklimit | A1: Hartimi i një studimi të veçantë për të identifikuar nevojat e industrisë së riciklimit;  A2: Përcaktimi i masave dhe ndihmës që do të përfshijë program mbështetës;  A3: Përgatitja dhe miratimi i paketës ligjore;  A4: Implementimi. | DPPSZHE  DPMZHQ | 2025 | Programi mbështetës për riciklimin i ngritur e funksional |
| 6. Ngritja e një skeme për subvencionimin e paketimeve miqësore me mjedisin për ushqimin e shpejtë dhe delivery | A1: Miratimi i udhëzuesit operacional me VKB;  A2: Hartimi dhe miratimi i rregullores së funksionimit të skemës së granteve;  A3: Hapja e thirrjes dhe promovimi;  A4: Dhënia e granteve dhe mbikqyrja. | DPIPSZHE  DPMZHQ | 2025 | Skema e subvencionimit funksionale |
| 7. Ngritja e një skeme për identifikimin dhe mbështetjen e dizajneve ekologjike për produketet e konsumueshme | A1: Organizimi i një konkrusi për dizajnet ekologjike;  A2: Subvencionimi përmes granteve i prodhuesve që përdorin këto dizajne. | DPIPSZHE  DPMZHQ | 2025 | Skema e mbështetjes së dizajneve ekologjike e miratuar |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 2.3**: Administrimi, formalizimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore e fondit pyjor, përmes krijimit të Regjistrit Digjital të Fermerëve, përditësimit të Regjistrit të Pyjeve dhe përmirësimit të aksesit në treg deri në fund të vitit 2025 | 1. Ngritja dhe përditësimi i përvitshëm i Regjistrit Digjital të Fermerëve të Tiranës. | A1: Identifikimi i mekanizmave për përditësimin e Regjistrit Digjital të Fermerëve;  A2: Implementimi i mekanizmave, përfshi ndryshime të kuadrit rregullator;  A3: Trajnimi i nëpunësve. | DPIPSZHE | 2025 | Regjistër Digjital i përditësuar |
| 2. Përditësimi i kadastrës së pyjeve dhe nxjerra nga fondi pyjor i sipërfaqeve të cilave u ka ndryshuar destinacioni | A1: Prokurimi i shërbimit për përditësimin dhe digjitalizimin e kadastrës së pyjeve;  A2: Përditësimi dhe digjitalizimi i kasdastrës së pyjeve;  A3: Përgatitja dhe miratimi i akteve ligjore për nxjerrjen nga fondi pyjor të zonave të shpyllëzuara;  A3: Miratimi nga KB dhe, më pas, Ministria përgjegjës për mjedisin. | DPIPSZHE | 2025 | Kadastra e pyjeve e përditësuar dhe digjitalizuar |
| 3. Hartimi dhe Miratimi i Planeve të Mbarështimit për të gjitha ekonomitë pyjore të Bashkisë Tiranë. | A1: Përgatitja e termave të references;  A2: Prokurimi dhe lidhja e kontratës  A3: Përgatitja dhe miratimi i Planeve të Mbarështimit | DPIPSZHE | 2025 | Planet e Mbarështimit të miratuara |
| 4. Iniciativa për ripyllëzimin e zonave të dëmtuara | A1. Identifikimi i zonave pyjore të dëmtuara;  A2: Kontaktimi i donatorëve dhe vullnetarëve;  A3: Organizimi i aksioneve të mbjelljeve. | APR | 2025 | Implementimi i suksesshëm i iniciativave |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 2.4**: Ngritja e sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor duke synuar këshillimin e të paktën 3 mijë fermerëve në vit, si dhe mbështetje e fermerëve nëpërmjet skemave të granteve për zhvillimin rural duke synuar mbështetjen e të paktën 200 fermerëve në vit deri në fund të vitit 2025. | 1. Ngritja dhe formalizimi i skemës së këshillimit bujqësor, duke përfshirë programin, kurrikulat dhe kalendarin. | A1: Përgatitja e udhëzuesit operacional dhe miratimi me VKB;  A2: Përgatitja e moduleve të trajnimit, duke përfshirë edhe angazhimin e ekspertëve të jashtëm;  A3: Hartimi i kalendarit të aktiviteteve dhe informimi i palëve të interesit;  A4: Implementimi. | DPIPSZHE | 2025 | Sistemi i këshillimit bujqësor funksional |
| 2. Ngritja e një programi special që do të mundësonte kontakt periodik mes fermerëve dhe grumbulluesve | A1: Identifikimi i grumbulluesve të interesuar;  A2: Promovimi dhe informimi i palëve të interesit;  A3: Përcaktimi i një kalendari për realizimin e takimeve B2B. | DPIPSZHE | 2025 | Program që mundëson kontakt periodik mes fermerëve. |
| 3. Ngritja e një skeme grantesh të administruar nga BT për mbështetjen e zhvillimit bujqësor | A1: Miratimi i udhëzuesit operacional me VKB;  A2: Hartimi dhe miratimi i rregullores së funksionimit të skemës së granteve;  A3: Hapja e thirrjes dhe promovimi;  A4: Dhënia e granteve dhe mbikqyrja. | DPIPSZHE | 2025 | Skemë grantesh e miratuar e funksionale |
| 4. Identifikimi dhe implementimi i një “Pakti Territorial i Punësimit” në një fshat apo NJA rurale çdo vit | A1: Përcaktimi i zonës së ndërhyrjes;  A2: Realizimi i një studimi të veçantë për identifikimin e ndërhyrjeve;  A3: Konsultimi i palëve të interesit;  A4: Përcaktimi i ndërhyrjeve dhe implementimi. | DPIPSZHE | 2025 | Implementimi i suksesshëm i "Pakti Territorial të Punësimit" |
| 5. Përfundimi i punimeve në Agregatorin Bujqësor të Tiranës | A1: Mbikqyrja e pjesës së mbetur të punimeve;  A2: Tenderimi i punimeve të mbetura sipas studim-projektimit të miratuar. | DPIPSZHE  DPPMPP DPIPP | 2025 | Agregatori Bujqësor i Tiranës i përfunduar dhe funksional |
| 6. Fuqizimi i Tirana Agrikulturë duke synuar jo vetëm tregtimin por edhe grumbullimin e produkteve bujqësore e blegtorale | A1: Studimi i mundësive për fuqizimin e TA;  A2: Përgatitja e paketës së përditësuar ligjore;  A3: Mbështetje buxhetore (nëse nevojitet) për TA. | DPIPSZHE  Tirana Agrikulturë | 2025 | TA realizon me sukses grumbullimin e produkteve |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 2.5**: Nxitja e programeve të formimit dhe aftësimit për punë në përputhje me kërkesat e tregut si për të rinjtë dhe për të rriturit me qëllim trajnimin e të paktën 500 individëve në vit deri në fund të vitit 2025 | 1. Sistemi Informatik i nxitjes së Punësimit | A1: Hartimi i TORs dhe prokurimi i shërbimit;  A2: Lidhja e kontratës dhe zhvillimi i sistemit;  A3: Zhvillimi i trajnimeve me stafin;  A4: Promovimi. | DPSHS | 2025 | Sistem funksional dhe në përdorim |
| 2. Programi i Nxitjes së Punësimit “Fuqizimi i të rinjve dhe të rejave” | A1: Miratimi i VKB;  A2: Hapja e thirrjes dhe promovimi;  A3: Shpallja e fituesve;  A4: dhënia e granteve dhe mbikqyrja. | DPSHS | 2025 | Program i miratuar |
| 3. Programi i Nxitjes së punësimit “Fuqizimi i Grave Sipërmarrëse” | A1: Miratimi i VKB;  A2: Hapja e thirrjes dhe promovimi;  A3: Shpallja e fituesve;  A4: dhënia e granteve dhe mbikqyrja. | DPSHS | 2025 | Program i miratuar |
| 4. Pakti Territorial i Punësimit | A1: Përcaktimi i zonës së ndërhyrjes;  A2: Realizimi i një studimi të veçantë për identifikimin e ndërhyrjeve;  A3: Konsultimi i palëve të interesit;  A4: Përcaktimi i ndërhyrjeve dhe implementimi. | DPIPSZHE | 2025 | Implementimi i suksesshëm i "Pakti Territorial të Punësimit" |
| 5. Program ndërmjetësimi dhe fushatë ndërgjegjësuese për të nxitur studentët drejt punësimit sezonal në verë. | A1: Identifikimi i bizneseve të interesuara për punësimin sezonal;  A2: Konceptimi i fushatës dhe prodhimi i përmbajtjes;  A3: Implementimi i fushatës  A4: Regjistrimi i studentëve të interesuar;  A5: Ndërmjetësimi. | DPIPSZHE  DPSHS | 2025 | Fushata ndërgjegjesuese e implementuar |
| 6. Ngritja e një programi për trajnimin e të rinjeve që nuk janë as në punë e as në edukim mbi aftësitë që kërkon tregu | A1: Identifikimi i të rinjve që nuk janë as në punë e as në edukim;  A2: Kontraktimi/Bashkëpunimi me qendrat që ofrojnë trajnime;  A3: Subvencionimi i tarifave të trajnimit të të rinjve. | DPIPSZHE  DPSHS | 2025 | Program i ngritur e funksional |
| 7. Implementimi i përvitshëm i programit “fillo me një ide, fito një internship në Bashkinë e Tiranës” | A1. Hartimi i TORs dhe prokurimi i shërbimit;  A2: Lidhja e kontratës dhe promovimi;  A3: Zbatimi dhe Monitorimi. | DPBNJSHM | 2025 | Program i zhvilluar çdo vit |
| 8. Identifikimi i të gjitha mundësive për internship në Tiranë, të ofruara si nga sektori publik ashtu dhe nga ai privat dhe përfshirja e tyre në një portal unik | A1. Hartimi i TORs dhe prokurimi;  A2. Zhvillimi i portalit;  A3: Promovimi i portalit në mënyrë që të interesuarit të njoftojnë aty mundësitë për intership. | DPSHS  DPPQ | 2025 | Portali online dhe i përditësuar |
| 9. Ngritja e një programi për subvencionimin e „trajnimit në punë” për të rinjtë që dëshirojnë të marrin një zanat | A1: Identifikimi i artizanëve që kërkojnë të punësojnë të rinj në bashkëpunim me Dhomën e Zejtarisë;  A2: Promovimi dhe informimi i të rinjve të interesuar;  A3: Ndërmjetësimi dhe lidhja e kontratave;  A4: Subvencionimi i pages minimale bruto për një periudhë 6 mujore. | DPIPSZHE  DPSHS | 2025 | Program i miratuar dhe funksional |
|  | 10. Implementimi i pëvitshëm i programit “Web Challenge Albania” | A1: Shpallja e aplikimeve  A2: Përzgjedhja e ideve me të mira  A3: Zhvillimi I tyre dhe Promovimi | DPSHS | 2027 | Program funksional |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 2.6**: Forcimi i financave vendore duke rritur të ardhurat me 20% dhe investimet publike me 30% deri në fund të vitit 2027. | 1. Rritja e të ardhurave me 20% përmes mirë-administrimit dhe kontrollit më të mirë të territorit. | A1: Hartimi dhe miratimi i një plani për rritjen e të ardhurave;  A2: Zhvillimi i sistemit të ri të DPTTV;  A3: Ngritja e një task-force për kontrollin e territorit. | DPMF  DPTTV | 2027 | Të ardhurat e veta të BT 20% më të larta |
| 2. Rritja e investimeve me të paktën 30% | A1: Rritja e të ardhurave;  A2: Konsolidimi i shpenzimeve operative;  A3: Rritja e shpenzimeve kapitale. | DPMF | 2027 | Shpenzimet kapitale 30% më të larta |
| 3. Konsolidimi i shpenzimeve operacionale përmes standartizimit dhe miratimit të protokolleve të mirëmbajtjes | A1: Kryerja e një inventari për protokollet dhe procedurat aktuale të mirëmbajtjes  A2: Zhvillimi dhe Standardizimi i Protokolleve të Mirëmbajtjes;  A3: Miratimi i tyre. | DPMF | 2027 | Standartet dhe protokollet e mirëmbajtjes të miratuara |
| 4. Riorganizimi i ndërmarrjeve me vetë-financim në varësi të Bashkisë Tiranë | A1: Due diligence financiare dhe ligjore për gjendjen aktuale të ndërmarrjeve me vetë-financim;  A2: Ndjekja e procedurave ligjore për rioirganizimin ose likujdimin e tyre. | DPMF | 2027 | Ndërmarrjet me vetë-financim të riorganizuara ose likujduara |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 2.7**: Nxitjen e industrise se turizmit urban dhe atij rural përmes përmirësimit të cilësisë dhe sasisë e shërbimeve dhe informacionit për ta, duke synuar rritjen me të paktën 50% të numrit të turistëve që vizitojnë Tiranën deri në fund të vitit 2027. | **1.** Hartimi dhe Miratimi i Strategjisë Vendore të Turizmit | A1: Prokurimi dhe kontraktimi i shërbimit të konsulencës për përgatitjen e Strategjisë;  A2: Përgatitja e strategjisë dhe konsultimi me grupet e interesit;  A3: Implementimi sipas përcaktimeve ne Strategji. | DPPQ | 2027 | Strategjia e miratuar |
| **2.** Ngritja dhe funksionimi i DMO Tirana (destination management organization) | A1: Prokurimi dhe kontraktimi i shërbimit të konsulencës për përgatitjen e dokumentacionit;  A2: Identifikimi i palëve të interesit dhe antarëve të DMO;  A3: Përgatitja e bazës ligjore;  A4: Ngritja e DMO;  A5: Punësimi i stafit dhe trajnimi i tij. | DPPQ | 2027 | DMO Tirana e ngritur dhe funksionale |
| **3.** Riformatimi i aplikacionit TIO (Tirana Ime Outdoor). | A1: Identifikimi i problemeve dhe zgjidhjeve;  A2: Zhvillime shtesë dhe përmiresime të aplikacionit. | DPQEI | 2027 | Aplikacion i riformatuar |
| **4.** Prodhimi dhe brandimi i produkteve artizanale në zona të ndryshme të Tiranës | A1: Identifikimi i artizanëve;  A2: Këshillimi i tyre dhe mbështetja me grante apo forma të tjera;  A3: Brandimi i produkteve;  A4: Mundësimi i daljes në treg në pikat zyrtare të shitjes ose pika të tjera. | DPPQ | 2027 | Produktet artizanale të Tiranës të branduara e të disponueshme në treg |
| **5.** Hapja e pikave zyrtare të shitjes së suvenireve në zonat qendrore të Tiranës | A1: Identifikimi i vendndodhjeve;  A2: Përzgjedhja e modelit të menaxhimit, si shoqëri në pronësi të BT ose kontraktimi i shoqërive private;  A3: Përgatitja e projektit të zbatimit;  A4: Ndërtimi i pikave të shitjes. | DPPQ | 2027 | Pikat e shitjes së suvenireve të hapura e funksionale |
| **6.** Hartimi dhe miratimi i Strategjise dhe Planit të Veprimit për Tirana Urban Food | A1: Prokurimi dhe kontraktimi i shërbimit të konsulencës për përgatitjen e Strategjisë;  A2: Përgatitja e strategjisë dhe konsultimi me grupet e interesit;  A3: Implementimi sipas përcaktimeve ne Strategji. | DPPQ | 2027 | Strategjia dhe Plani i Veprimit të miratuar |
| **7**. Hartimi dhe prodhimi i materialeve informuese për turistët e huaj | A1: Identifikimi i nevojave;  A2: Konsultimi me palët e interesit;  A3: Prodhimi i përmbajtjes;  A4: Dizajni i materialeve;  A5: Prokurimi i prodhimit;  A6: Shpërndarja. | DPPQ | 2027 | Materialet informuese për turistët të prodhura |
| **8.** Hartimi dhe prodhimi i të paktën 5 guidave turistike të reja | A1: Identifikimi i nevojave;  A2: Konsultimi me palët e interesit;  A3: Prodhimi i përmbajtjes;  A4: Dizajni i materialeve;  A5: Prokurimi i prodhimit;  A6: Shpërndarja. | DPPQ | 2027 | 5 guida të reja turistike të prodhurara |
| **9.** Hartimi, digjitalizimi dhe prodhimi i guidave për transportin publik | A1: Prodhimi i përmbajtjes dhe dizajni i guidave;  A2: Shpërndarja në pikat e interesit;  A3: Digjitalizimi përmes marrëveshjes me google;  A4: Përditësimi i vazhdueshëm. | DPPQ  DPPMPP, DPIPP | 2027 | Guida të dixhitalizuara për transportin publik |
| 10. Botimi i artikujve promovues në media me impakt botëror | A1: Identifikimi i mediave me impakt të lartë botëror;  A2: Vendosja e kontaktit me gazetarët;  A3: Ftesë për të vizituar Tiranën;  A4: Asistencë gjatë vizitës. | DPPQ | 2027 | Tirana e promovuar në mediat globale |
| 11. Pjesëmarrja në panairet tematike të turizmit | A1: Identifikimi i panaireve ku do të merret pjesë;  A2: Vendosja e kontaktit me organizatorët;  A3: Përgatitja e stendës dhe materialeve të tjera promovuese. | DPPQ | 2027 | Tirana pjesëmarrëse në panairet ndërkombëtare |
| 12. Ndërtimi i një website të dedikuar për turistët në Tiranë ku mund të përmblidhen gjithë informacionet e nevojshme për turistët. | A1: Përcaktimi i zgjidhjes teknike;  A2: Zhvillimi i platformës;  A3: Prodhimi i përmbajtjes;  A4: Promovimi. | DPPQ DPQEI | 2027 | Website funksional dedikuar turistëve |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 2.8**: Zhvillimi i turizmit të biznesit (MICE), përmes hartimit të një strategjie sektoriale për orientimin e tij si edhe përmes ndërtimit të Qendrës së Konventave dhe Ekspozitave dhe Qendrës Ndërkombëtare të Panaireve deri në fund të vitit 2027. | 1. Hartimi dhe miratimi i Planit të Veprimit për zhvillimin e industrisë MICE (takimet, konferencat, panairet), në bashkërendim me sektorët e turizmit, transportit dhe industrinë e shërbimeve | A1: Prokurimi dhe kontraktimi i shërbimit të konsulencës për përgatitjen e Strategjisë;  A2: Përgatitja e strategjisë dhe konsultimi me grupet e interesit;  A3: Implementimi sipas përcaktimeve ne Strategji. | DPPQ | 2027 | Plani i Veprimit i miratuar |
| 2. Promovimi i Tiranës si një destinacion për turizmin e biznesit | A1: Identifikimi i mediave globale me impakt të lartë;  A2: Përgatitja e përmbajtjes;  A3: Lancimi dhe implementimi i fushatës. | DPPQ | 2027 | Tirana e promovuar si një destinacion biznesi |
| 3. Ndërtimi i Qendrës së Panaireve | A1: Identifikimi i vendndodhjes;  A2: Përgatitja e Planit të Biznesit dhe Studimit të Fizibilitetit;  A3: Prokurimi dhe përgatitja e studim-projektimit;  A4: Prokurimi i punimeve të ndërtimit;  A5: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPMPP, DPIPP | 2027 | Qendër Panairesh, e përfunduar dhe funksionale |
| 4. Ndërtimi i Qendrës së Eventeve dhe Konferencave. | A1: Identifikimi i vendndodhjes;  A2: Përgatitja e Planit të Biznesit dhe Studimit të Fizibilitetit;  A3: Prokurimi dhe përgatitja e studim-projektimit;  A4: Prokurimi i punimeve të ndërtimit;  A5: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPMPP DPIPP | 2027 | Qendër Eventesh dhe Konferencash, funksionale |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimi Strategjik 3: Zhvillimi i Tiranës në një bashki me standard europian të jetesës, të gjelbër dhe të përgatitur për të përballuar ndryshimet, përfshi ato klimaterike.** | | | | | |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 3.1**: Rigjenerim dhe trasnformim urban më qëllim rritjen e cilësisë së jetësës, duke rehabilituar 100 blloqe banimi, asfaltuar 750,000 m2 rrugë, shtruar 40,000 m2 trotuare dhe pajisur me ndriçim LED 40,000 pika deri në fund të vitit 2027 | 1. Rehabilitimi dhe rikualifikimi, çdo vit, i 25 blloqeve të banimit me infrastrukturën përkatëse nëntokësore, si dhe me rehabilitimin e shesheve e hapësirave të lira në to. | A1: Identifikimi i blloqeve ku do të ndërhyhet;  A2: Prokurimi dhe përgatitja e studim-projektimit;  A2: Prokurimi i punimeve të ndërtimit;  A3: Monitorimi i zbatimit të kontratës. | DPPMPP DPIPP | 2027 | 25 blloqe banimi të rehabilituara dhe të rikualifikuara çdo vit |
| 2. 50 ndërhyrje të reja në zonat rurale në rrugë, sheshe, qendrave të njësive administrative rurale | A1: Identifikimi i zonave ku do të ndërhyhet;  A2: Prokurimi dhe përgatitja e studim-projektimit;  A2: Prokurimi i punimeve të ndërtimit;  A3: Monitorimi i zbatimit të kontratës. | DPPMPP DPIPP | 2027 | Infrastruktura e zonave rurale e përmirësuar |
| 3. Shtrimi i 600,000 m2 rrugë me asfalt në vit në zonat urbane dhe 150,000 m2 në zonat rurale | A1: Identifikimi i zonave ku do të ndërhyhet;  A2: Prokurimi dhe përgatitja e studim-projektimit;  A2: Prokurimi i punimeve të ndërtimit;  A3: Monitorimi i zbatimit të kontratës. | DPPMPP DPIPP | 2027 | 600,000 m2 rrugë të asfaltuara në zona urbane, 150,000 m2 në zonat rurale |
| 4. Shtrimi i 40,000 m2 trotuare në vit | A1: Identifikimi i zonave ku do të ndërhyhet;  A2: Prokurimi dhe përgatitja e studim-projektimit;  A2: Prokurimi i punimeve të ndërtimit;  A3: Monitorimi i zbatimit të kontratës. | DPPMPP DPIPP | 2027 | 40,000 m2 trotuare të shtruara cdo vit |
| 5. Rehabilitimi i Lanës | A1: Hartimi i projektit të zbatimit;  A2: Prokurimi i punimeve të ndërtimit;  A3: Monitorimi i zbatimit të kontratës. | DPPMPP, DPIPP  DPIPSZHE | 2027 | Përmirësim i kushteve mjedisore dhe infrastrukturore |
| 6. Kalimi i ndriçimit të qytetit në LED dhe SMART për 40,000 pika | A1: Përcaktimi i zonave që do kalojnë në ndriçim LED;  A2: Prokurimi i punës dhe lidhja e kontratës;  A3: Monitorimi i zbatimit. | DPMRNS | 2027 | 40 mijë pika LED |
| 7. Zgjerimi i sipërfaqes së mbuluar me ndriçim publik me 10%. | A1: Përcaktimi i zonave që duhet zgjeruar sipërfaqja me ndriçim public;  A2: Prokurimi i punës dhe lidhja e kontratës;  A3: Monitorimi i zbatimit. | DPMRNS | 2027 | Sipërfaqe e shtuar e mbulimit me ndriçim publik |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 3.2**: Përmirësimi i sistemit dhe instrumentave për mirëmenaxhimin e emergjencave natyrore, si edhe infrastrukturës kritike me qëllim rritjen e nivelit të qendrueshmërisë së qytetit kundër ndikimeve dhe pasojave të ndryshimeve klimaterike dhe fatkeqësive natyrore. | 1. Hartimi dhe miratimi i një plani veprimi për emergjencat civile | A1: Prokurimi dhe kontraktimi i shërbimit të konsulencës për përgatitjen e Strategjisë;  A2: Përgatitja e strategjisë dhe konsultimi me grupet e interesit;  A3: Implementimi sipas përcaktimeve ne Strategji. | DPOBANJEC | 2025 | Plan veprimi i miratuar |
| 2. Hartimi dhe miratimi i një plani veprimit për fatkeqësitë natyrore | A1: Prokurimi dhe kontraktimi i shërbimit të konsulencës për përgatitjen e Strategjisë;  A2: Përgatitja e strategjisë dhe konsultimi me grupet e interesit;  A3: Implementimi sipas përcaktimeve ne Strategji. | DPOBANJEC | 2025 | Plan veprimi i miratuar |
| 3. Vlerësimi i situatës së digave në territorin e BT dhe përgatitja e një plani veprimi për rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e tyre | A1: Prokurimi dhe kontraktimi i shërbimit të konsulencës për përgatitjen e Strategjisë;  A2: Përgatitja e strategjisë dhe konsultimi me grupet e interesit;  A3: Implementimi sipas përcaktimeve ne Strategji. | UKT | 2026 | Plan Veprimi i miratuar |
| 4. Hartimi dhe miratimi i një plani veprimi për ndryshimet klimatike | A1: Prokurimi dhe kontraktimi i shërbimit të konsulencës për përgatitjen e Strategjisë;  A2: Përgatitja e strategjisë dhe konsultimi me grupet e interesit;  A3: Implementimi sipas përcaktimeve ne Strategji. | DPMZHQ | 2025 | Plan veprimi i miratuar |
| 5. Hartimi dhe miratimi i programeve edukative mbi ndryshimet klimatike të foksusuara tek fëmijët dhe të rinjtë | A1: Prokurimi dhe kontraktimi i shërbimit të konsulencës për përgatitjen e moduleve;  A2: Përgatitja e moduleve të trajnimit;  A3: Përgatitja e një kalendari aktivitetesh;  A4: Implementimi. | DPMZHQ | 2025 | Programe edukative të miratuara |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 3.3**: Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane duke zëvendësuar të gjithë kontenierët me teknologjinë këmbanë e duke ngritur programe për nxitjen e ekonomisë qarkulluese duke synuar ricikilimin e të paktën 20% të mbetjeve deri në fund të vitit 2027. | 1. Ngritja e një skeme mbështetëse për ekonominë qarkulluese | A1: Hartimi i një studimi të veçantë mbi nevojat e ekonomisë qarkulluese;  A2: Vlerësimi i incentivave që do të përfshijë program;  A3: Konsultimet me publikun dhe me palët e interesuara;  A4: Implementimi. | DPMZHQ | 2027 | Skemë mbështetëse për ekonominë qarkulluese e miratuar |
| 2. Pilotimi i ndarjes së mbetjeve në burim në një zone të caktuar | A1: Përcaktimi i zonës;  A2: Vendosja e kontenierëve të ndarë;  A3: Ndërgjegjësimi i banorëve. | DPMZHQ | 2027 | Ndarja e mbetjeve në burim e pilotuar në një zonë të caktuar |
| 3. Zëvendësimi i të gjithë kontenierëve të mbetjeve me teknologjinë këmbanë | A1: Përcaktimi i vendodhjes;  A2: Përgatitja e specifikimeve teknike dhe prokurimi;  A3: Instalimi i kontenierëve. | DPPMPP  DPIPP | 2027 | Kontenierë mbetjesh të pajisur me teknologjinë këmbanë |
| 4. Shtimi i kontejnerëve nëntokësorë në zonat qendrore të Tiranës | A1: Përcaktimi i vendodhjes;  A2: Përgatitja e specifikimeve teknike dhe prokurimi;  A3: Instalimi i kontenierëve. | DPPMPP DPIPP | 2027 | Kontejner nëntokësorë funksional në zonat qëndore të Tiranës |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 3.4**: Shtimi me të paktën 20% i sipërfaqes së gjelbër dhe reduktimi i gjurmës së karbonit për të paktën 35 objekte publike duke vendosur panele diellore në tarracat e tyre deri në fund të vitit 2027. | 1. Vendosja e impianteve fotovoltaike në 35 objekte publike | A1: Përzgjedhja e objekteve;  A2: Përgatitja e studim-projektimit;  A3: Blerja e pajisjeve dhe instalimi. | DPMZHQ DPPMPP, DPIPP  DPIPSZHE | 2027 | 35 objekte publike të pajisura me impiante fotovoltaike |
| 2. Vendosja e impiantit lundrues në Liqenin e Bovillës. | A1: Hartimi i studim-projektimit;  A2: Prokurimi i punimeve;  A3: Zbatimi i kontratës. | UKT | 2027 | Impiant lundrues, funksional dhe në përdorim në liqenin e Bovillës |
| 3. Vendosja e një impianti fotovoltaik në digën e Liqenit të Farkës. | A1: Hartimi i studim-projektimit;  A2: Prokurimi i punimeve;  A3: Zbatimi i kontratës. | UKT  DPIPSZHE | 2027 | Impiant fotovoltaik, funksional dhe në përdorim në liqenin e Farkës |
| 4. Mbjellja e 1 milion pemëve | A1: Përcaktimi i vendndodhjeve;  A2: Koordinimi i punës për organizimin e dhurimeve apo blerjen e findaneve;  A3: Organizimi i aksionit të mbjelljes. | APR | 2027 | 1 milion pemë të mbjellura |
| 5. Identifikimi dhe rehabilitimi i 10 “pocket parks” çdo vit | A1: Idenitifikimi i vendndodhjeve;  A2: Përgatitja e studim-projektimeve;  A3: Prokurimi i punimeve;  A4: Implementimi. | DPZHT  DPPMPP, DPIPP | 2027 | 10 “pocket parks” të rehabilituar çdo vit |
| 6. Krijimi i një inventari të biodiversitetit | A1: Hartimi i termave të references;  A2: Përzgjedhja e konsulentit;  A3: Implementimi i kontratës. | DPMZHQ | 2027 | Biodiversiteti i inventarizuar |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 3.5**: Avancimi i qeverisjes së mirë e transparente, duke digjitalizuar 90% të shërbimeve administrative të ofruara për qytetarët dhe duke investuar në digjitalizimin e procesve të brendshme të punës deri në fund të vitit 2027. | 1. Studim Fizibiliteti për riinxhinierizimin e shërbimeve | A1: Hartimi i TORs dhe prokurimi i sherbimit;  A2: Lidhja e kontrates dhe perfundimi i studimit;  A3: Miratimi i studimit dhe Planit te Veprimit;  A4: Implementimi i Planit te Veprimit | DPQEI, DPPMPP, DPIPP, DPBNJSHM | 2027 | Studimi i miratuar |
| 2. Digjitalizimi i proceseve të ofrimit të shërbimeve administrative | A1: Hartimi i termave të references;  A2: Prokurimi i sherbimit;  A3: Digjitalizimi dhe Integrimi me sistemet e tjera;  A4: Informimi i publikut. | DPQEI | 2027 | Procese të shërbimeve administrative të digjitalizuara |
| 3. Platforma për digjitalizimin e procesit të regjistrimit të fëmijëve në kopshte dhe çerdhe. | A1: Përzgjedhja e zgjidhjes teknike;  A2: Pergatitja e TORs dhe prokurimi i shërbimit;  A3: Zhvillimi i sistemit;  A4: Informimi i publikut. | DPQEI, DPCK | 2024 | Sistemi i regjistrimit të fëmijëve në cerdhe dhe kopshte |
| 4. Ndërtimi i aplikacionit të ri ‘eTirana’ | A1: Përzgjedhja teknike;  A2: Hartimi i TORs dhe prokurimi i shërbimit;  A3: Lidhja e kontratës dhe zhvillimi i aplikacionit;  A4: Lançimi dhe promovimi. | DPQEI | 2027 | Aplikacion online dhe i shkarkueshëm |
| 5. Hartimi i planit të veprimit për sigurinë kibernetike | A1: Hartimi i TORs dhe prokurimi i shërbimit;  A2: Përgatitja e Planit të Veprimit;  A3: Miratimi i Planit te Veprimit;  A4: Implementimi i Planit te Veprimit. | DPQEI | 2027 | Plan veprimi i miratuar |
| 6. DMS për BT dhe digjitalizimi i plotë i arkivës | A1: Hartimi i specifikimeve teknike dhe termave të references;  A2: Prokurimi i shërbimit;  A3: Ndryshimi i përshkrimeve të punës dhe rregullores së brendshme;  A4: Zhvillimi dhe Integrimi me sistemet e tjera;  A5: Trajnimi i stafit. | DPQEI, DPBNJSHM | 2027 | DMS funksional dhe ne perdorim |
| 7. Sistem digjital për agjencitë inspektuese | A1: Hartimi i TORs dhe prokurimi i sherbimit;  A2: Lidhja e kontrates dhe zhvillimi i sistemit;  A3: Zhvillimi i trajnimeve me stafin;  A4: Lançimi. | DPQEI, AMK, PB, IMT | 2027 | Sistemi ne përdorim dhe funksional |
| 8. Sistem i ri për DPTTV | A1: Perzgjdhja e zgjidhjes teknike  A2: Pergatitja e TORs dhe prokurimi i shërbimit;  A3: Zhvillimi i sistemit  A4: Ndryshimi i kuadrit rregullator dhe trajnimi i stafit;  A5: Informimi i publikut. | DPQEI, DPTTV | 2027 | Sistem funksional |
| 9. Sistem digjital për organizimin dhe mbikqyrjen e punës në terren | A1: Hartimi i TORs dhe prokurimi i sherbimit;  A2: Lidhja e kontrates dhe zhvillimi i sistemit;  A3: Zhvillimi i trajnimeve me stafin;  A4: Lançimi. | DPQEI, DPOP, APR, DPPGJ, DPRRNP | 2027 | Sistemi në përdorim dhe funksional |
| 10. Sistemi elektronik për të ruajtur, menaxhuar dhe ndjekur në formë elektronike informacionin e bazuar në dokumenta zyrtare | A1: Hartimi i TORs dhe prokurimi i sherbimit;  A2: Lidhja e kontrates dhe zhvillimi i sistemit;  A3: Zhvillimi i trajnimeve me stafin;  A4: Lançimi. | DPQEI | 2027 | Sistem në përdorim dhe funksional |
| 11. Sistem digjital për ndjekjen dhe akrivimin e çështjeve drejtuar PB, IMT dhe AMK | A1: Hartimi i TORs dhe prokurimi i sherbimit;  A2: Lidhja e kontrates dhe zhvillimi i sistemit;  A3: Zhvillimi i trajnimeve me stafin;  A4: Lançimi. | DPQEI, AMK, IMT, PB | 2027 | Sistemi në përdorim dhe funksional |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 3.6**: Rigjallërimi i jetës artistike e kulturore duke synuar që deri në fund të vitit 2027 Tiranës t´i jenë shtuar të paktën 6 hapësira/objekte artistike-kulturore. | 1. Ndërtimi i Muzeut të Artit Modern | A1: Përzgjdedhja e vend-ndodhjes;  A2: Hartimi i studim-projektimit;  A3: Prokurimi i Ndërtimit.  A4: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPQ  DPPMPP DPIPP | 2027 | Muzeu i Artit Modern funksional |
| 2. Ndërtimi i Muzeut të Tiranës | A1: Përzgjedhja e vend-ndodhjes;  A2: Hartimi i studim-projektimit;  A3: Prokurimi i Ndërtimit.  A4: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPQ  DPPMPP DPIPP | 2027 | Muzeu Etnografik i Tiranës funksional |
| 3. Shkrirja e 2 muzeve vendorë “Agolli” dhe “Kadare” në një strukturë të përbashkët. | A1: Hartimi i studim-projektimit;  A2: Prokurimi i Ndërtimit.  A3: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPQ  DPPMPP DPIPP | 2027 | Shtëpia Muze e Dritëro Agollit dhe Ismail Kadare së bashku në një strukturë |
| 4. Ndërtimi i Shtëpisë Muze Petro Marko. | A1: Hartimi i studim-projektimit;  A2: Prokurimi i Ndërtimit.  A3: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPQ  DPPMPP DPIPP | 2027 | Shtëpia Muze e Petro Markos, e përfunduar dhe funksionale. |
| 5. Ndërtimi i fabrikës së artit | A1: Hartimi i studim-projektimit;  A2: Prokurimi i Ndërtimit.  A3: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPQ  DPPMPP, DPIPP | 2027 | Fabrikë e Artit, e hapur dhe funksionale |
| 6. Ndërtimi i Teatrit të Ri Kombëtar. | A1: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPMPP | 2027 | Teatri Kombëtar i hapur dhe funksional |
| 7. Ndërtimi i Teatrit të ri të Kukullave. | A1: Hartimi i studim-projektimit;  A2: Prokurimi i Ndërtimit.  A3: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPQ  DPPMPP, DPIPP | 2027 | Teatri i Kukullave, i hapur dhe funksional |
| 8. Ndërtimi i Qendrës Kombëtare të Kulturës për Fëmijë. | A1: Hartimi i studim-projektimit;  A2: Prokurimi i Ndërtimit.  A3: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPMPP, DPIPP | 2027 | Qëndra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë, e përfunduar dhe funksionale |
| 9. Krijimi i Muzeut Vendor “Ibrahim Kodra” |  | DPPQ  DPPMPP, DPIPP | 2026 | Muzeu Vendor “Ibrahim Kodra” funksional |
|  | 10. Krijimi i një muzeu të Trashëgimisë Kulturore | A1: Hartimi i studim-projektimit;  A2: Prokurimi i Ndërtimit.  A3: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPQ  DPPMPP, DPIPP | 2027 | Muzeu i Trashëgimisë Kulturore funksional |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 3.7**: Shtimi i hapësirave sportive me 100 fusha të reja si edhe përfundimi i punimeve për rikonstruksionin e plotë të Stadiumit Selman Stërmasi dhe Pallatit të Sportit Asllan Rusi deri në fund të vitit 2027. | 1. Rikonstruksioni i plotë i Stadiumit Selman Stërmasi. | A1: Hartimi i studim-projektimit;  A2: Prokurimi i Ndërtimit.  A3: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPMPP, DPIPP | 2027 | Kushte të përmirësuara në Stadiumin Selman Stërmasi |
| 2. Rikonstruksioni i plotë i Pallatit të Sportit Asllan Rusi. | A1: Hartimi i studim-projektimit;  A2: Prokurimi i Ndërtimit.  A3: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPMPP, DPIPP | 2027 | Kushte të përmirësuara në pallatin e Sportit Asllan Rusi |
| 3. Ndërtimi i 100 fushave sportive në lagjet e Tiranës. | A1: Përzgjdedhja e vend-ndodhjes;  A2: Hartimi i studim-projektimit;  A3: Prokurimi i Ndërtimit.  A4: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPMPP, DPIPP  DPIPSHZHE | 2027 | 100 fusha të reja sportive në funksion të aktiviteteve dhe shërbim të komunitetit |
| 4. Zgjerimi i rrjetit të shkollave pjesë e projektit Shkolla si Qender Komunitare. | A1: Identifikimi i shkollave që mund të bëhen pjesë e projektit;  A2: Nënshkrimi i marrëveshjeve me OJF në lidhje me menaxhimin;  A3: Informimi i publikut. | DPPQ | 2027 | Rrjeti i shkollave si qendër komunitare i zgjeruar |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimi Strategjik 4: Përmirësim i sistemit të shërbimeve shoqërore që siguron mbrojtje, zhvillim, pavarësi dhe lehtësi pjesëmarrjeje në jetën e komunitetit.** | | | | | |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 4.1**: Krijimi i programeve favorizuese për familjet në nevojë duke ofruar një mbështetje shtesë përmes “bonusit social” për 2,800 familje dhe duke mbështetur e orientuar drejt punësimit të paktën 100 familje në vit deri në fund të vitit 2026 | 1. Ngritja e skemës së Bonusit Social për të ofruar mbështetje shtesë për familjet në nevojë | A1: Hartimi i parashkimeve së skemës Bonusit Social;  A2: Kryerja e vlerësimit ligjor dhe rregullator dhe miratimi i akteve përkatëse;  A3: Konsultimet me publikun dhe me palët e interesuara;  A4: Miratimi nga Këshilli Bashkiak;  A5: Implementimi | DPSHS | 2026 | Skemë e Bonusit Social e miratuar |
| 2. Krijimi i një program të posaçëm për përfshirjen e fëmijëve nga familjet në nevojë në aktivitete edukative, sociale e komunitare | A1: Studimi dhe identifikimi i ndërhyrjeve të programit;  A2: Përgatitja dhe miratimi i akteve ligjore;  A3: Konsultimi me palët e interesit dhe përfshirja e aktorëve të tjerë;  A4: Lancimi, promovimi dhe informimi. | DPSHS | 2026 | Program i dedikuar që ndihmon në integrimin e fëmijëve në familjet në nevojë |
| 3. Ngritja e një program special për orientimin drejt punësimit të familjeve në nevojë | A1: Studimi dhe identifikimi i ndërhyrjeve të programit;  A2: Përgatitja dhe miratimi i akteve ligjore;  A3: Konsultimi me palët e interesit dhe përfshirja e aktorëve të tjerë;  A4: Lancimi, promovimi dhe informimi. | DPSHS | 2026 | 300 familje pjesë e programit |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 4.2**: Ngritja e të paktën 6 qendrave komunitare për fëmijet dhe familjen deri në fund të vitit 2027 | 1. Ngritja e një qendre multifunksionale për fëmijët dhe familjen | A1: Përzgjdedhja e vend-ndodhjes;  A2: Hartimi i studim-projektimit;  A3: Prokurimi i Ndërtimit.  A4: Monitorimi i implementimit të kontratës;  A5: Hartimi i paketës së shërbimeve dhe miratimi në KB. | DPSHS  DPPMPP, DPIPP | 2027 | Qendër multifunksionale për fëmijët dhe familjen |
| 2. Ngritja e 5 qendrave komunitare në 5 NJA-të me numrin më të lartë të popullsisë | A1: Përzgjdedhja e vend-ndodhjes;  A2: Hartimi i studim-projektimit;  A3: Prokurimi i Ndërtimit.  A4: Monitorimi i implementimit të kontratës;  A5: Punësimi dhe trajnimi i stafit. | DPSHS  DPPMPP, DPIPP | 2027 | 5 qendra komunitare funksionale në 5 NJA me numër të lartë popullsie |
| 3. Përmirësimi i mjediseve të qendrave komunitare dhe zgjerimi i stafit me fokus aftësinë e kufizuar | A1: Identifikimi i nevojave për ndërhyrje;  A2: Përgatitja e studim-projektimeve;  A3: Prokurimi i punimeve;  A4: Identifikimi i nevojave për staf shtesë;  A5: Punësimi i stafit dhe trajnimi i tij. | DPSHS | 2027 | Përmirësimi në akses i Qendrave Komunitare përcaktuar sipas ligjit të aksesueshmerisë së shërbimeve dhe në infrastrukturë. |
| 4. Ngritja e dy ekipeve lëvizëse multidisiplinore për ofrimin e shërbimeve në familje | A1: Përgatitja e manualit së funksionimit të ekipeve lëvizëse;  A2: Trajnimi i stafeve;  A3: Implementimi sipas përshkrimeve të punës | DPSHS | 2027 | Ekipet lëvizëse të ngritura |
| 5. Ofrimi i shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara në mjediset e shkollave nga një ekip lëvizës i krijuar nga qendrat ekzistuese komunitare | A1: Identifikimi i shkollave të përshtatshme;  A2: Realizimi i punimeve për përshtatjen e tyre;  A3: Informimi i përfituesve sipas një kalendari;  A4: Ofrimi i Shërbimeve. | DPSHS | 2027 | Shërbimet komunitare ofrohen periodikisht në shkolla |
| 6. Fuqizimi dhe zgjerimi i shërbimit të jetesës së pavarur për personat me aftësi të kufizuara | A1: Identifikimi i përfituesve potencialë;  A2: Informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre;  A3: Alokimi i fondeve të nevojshme buxhetore;  A4: Implementimi dhe asisetenca periodike për përfituesit. | DPSHS  DPIPSZHE  DPPMPP, DPIPP | 2027 | Të rinjtë PAK më të aftë për jetesë të pavarur |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 4.3**: Diversifikim i programeve vendore me një qasje drejt strehimit social të përballueshëm duke synuar që deri në fund të vitit 2027 numri vjetor i familjeve përfituese të jetë rritur nga rreth 1,000 në mbi 1,500 familje. | 1. Hartëzimi i grupeve në nevojë | A1: Përgatitja e planit të punës;  A2: Zhvillimi i vëzgjimeve në terren;  A3: Krijimi i databases së gjeo-referncuar;  A4: Popullimi periodik i databazës. | DPSHS | 2027 | Grupet në nevojë të hartëzuara |
| 2. Ngritja e një sistemi të arritshëm informacioni për aplikim në programet e strehimit social | A1: Prodhimi dhe shpërndarja e materialeve promovuese;  A2: Takime informuese periodike;  A3: Bashkëpunim i vazhduar me organizatat. | DPSHS | 2027 | Grupet e interesit të informuara |
| 3. Ofrim i mundësive të dedikuara për grupe të ndryshme vulnerabël | A1: Sigurimi i strehimi për të paktën 60% të aplikuesve nga shtresat në nevojë;  A2: Mbështetje për familjet rome dhe egjiptiane përmes programit të përmirësimit të kushteve në banesa;  A3: Mbështetje për PAK nëpërmjet BSQ;  A4: Mbështetje për 80-90% të familjeve me raste të grave të dhunuara nga BSQ. | DPSHS | 2027 | Grupet vulnerable të mbështetura |
| 4. Zbatimi i programit për përmirësimin e kushteve të banimit. | A1: Vëzhgim i cilësisë së strukturave në zona rurale dhe i strukturave tē banimit të komuniteteve Rome dhe Egjiptiane dhe aplikim për grant për përshtatje të strukturave në banesa;  A2: Pilotim i një projekti për eficiencën energjitike në banesa kolektive. | DPSHS | 2027 | Programi i zbatuar |
| 5. Zhvillimi i zonës për qëllime strehimi. | A1: Vlerësim tekniko inxhinierik i strukturave të degraduara ish industriale /ushtarake për ripërshtatje për banim;  A2: Zhvillim i projekteve për konvertimin e  ndërtesave ish-industriale në fond banese;  A3: Përcaktimi i njësive strukturore, kontributi i të cilave do të përdoret për  strehimin social;  A4: Hartimi i Studimit të Fizibilitetit për 3 zona;  A5: Hartimi dhe zbatim i projekteve për zhvillim në njësitë strukturore të evidentuara | DPSHS | 2027 | Zonë e re për strehimin e zhvilluar |
| 6. Krijimi i një strehe të përkohshme | A1: Realizimi i një studimi fizibiliteti për ndërtim të strehëve të përkohshme për familjet e rrezikuara nga fakteqsitë natyrore;  A2: Ndërtimi i banesave të përkohshme; | DPSHS | 2027 | Strehë e përkohshme, funksionale dhe e hapur |
| 7. Rehabilitimi i godinave për trajtim me strehim të përshtatshëm të grupit të jetimëve | A1: Identifikimi i godinave potenciale;  A2: Realizimi i rikonstruksionit të tyre për të ofruar kushte të përshtatshme | DPSHS | 2027 | Godina të përshtatshme për strehimin e jetimëve |
| 8. Hartimi i një akti ligjor për strehimin 100% të familjeve të dëbuara me forcë sa herë paraqiten raste të tilla | A1: Përgatitja e aktit;  A2: Konsultimi me grupet e interesit;  A3: Alokimi i fondeve të nevojshme;  A4: Miratimi. | DPSHS | 2027 | Akti ligjor i miratuar |
| 9. Krijimi i një fondi banesash për t´u ndarë për familjet në nevojë. | A1: Studimi i mundësive për krijimin e fondit të banesave;  A2: Konsultimi me palet e interesit;  A3: Krijimi i fondit të bansave. | DPSHS | 2027 | Fondi i banesave i krijuar |
| 10. Rikonceptimi i skemës së kredisë së butë për çiftet e reja. | A1: Studimi i përshtatshmërië së skemës me kushtet aktuale sa i përket fashave të të ardhurave dhe sipërfaqeve;  A2: Miratimi i ndryhsimeve. | DPSHS | 2027 | Skema e kredisë së butë e rikonceptuar |
| 11. Forcimi dhe zgjerimi i programit Banesa Sociale me Qera | A1. Studimi i mundësive të zgjerimit të programit për të përfshirë më shumë përfitues;  A2: Vlerësimi i efekteve financiare;  A3: Miratimi. | DPSHS | 2027 | Programi i zgjeruar e fuqizuar |
| 12. Forcimi dhe zgjerimi i programit për Përmirësimin e Kushteve të Banimit. | A1. Studimi i mundësive të zgjerimit të programit për të përfshirë më shumë përfitues;  A2: Vlerësimi i efekteve financiare;  A3: Miratimi. | DPSHS | 2027 | Programi i zgjeruar e fuqizuar |
| 13. Rikonceptimi i Programit Banesa me Kosto të Ulët | A1. Studimi i mundësive të zgjerimit të programit për të përfshirë më shumë përfitues;  A2: Vlerësimi i efekteve financiare;  A3: Miratimi. | DPSHS | 2027 | Programi i rikonceptuar |
| 14. Zbatimi i programit për Bonusin e Strehimit | A1: Zbatimi në vijim i programit duke rritur nr. e kategorive përfituese. | DPSHS | 2027 | Programi i zbatuar |
| 15. Ngritja e kapaciteteve lokale për përdorimin e sistemit online të aplikimeve | A1: Identifikimi i nevojave për trajnim;  A2: Përgatitja e kurrikulave;  A3: Trajnimi | DPSHS | 2027 | Kapacitetet lokale të fuqizuara |
| 16. Lehtësim i procedurave për aplikuesit e programeve sociale sipas ndryshimeve ligjore | A1: Analiza e procedurave aktuale;  A2: Identifikimi i hapave që mund të thjeshtohen;  A3: Përgatitja e akteve ligjore dhe miratimi. | DPSHS | 2027 | Procedurat të lehtësuara |
| 17. Harmonizimi i politikave me sektorë të tjerë në funksion të strehimit social | A1: Hartëzimi i politikave të ndërlidhura në sektorë të tjerë;  A2: Analiza e hendeqeve;  A3: Harmonizimi i politikave dhe miratimi. | DPSHS | 2027 | Politikat e sektorëve të tjerë të harmonizuara |
| 18. Rishikimi i PPV me fokus sigurimin e orientimeve më favorizuese për strehimin social. | A1: Konsultimi me grupet e interesit;  A2: Rishikimi i Rregullores së PPV;  A3: Miratimi. | DPSHS  DPPZHT | 2027 | PPV i rishikuar |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 4.4**: Rritje e përgjegjshmërisë dhe transparencës për barazinë dhe integrimin gjinor në nivel vendor dhe mbështetje financiare për fuqizimin ekonomik të grave. | 1. Rritja e përgjegjshmërisë dhe transparencës në përmbushjen e angazhimeve pubike për barazinë gjinore, duke krijuar Komisionin e Barazisë Gjinore në Bashki. | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2024 |  |
| 2. Zbatimi i detyrimeve për integrimin gjinor dhe buxhetimin e përgjithshëm gjinor në nivel vendor, sipas përcaktimeve të PVVBGJ. | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2024 |  |
| 3. Edukimi i shoqërisë me parimet e barazisë gjinore, sipas përcaktimeve të PVVBGJ. | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2024 |  |
| 4. Investimi në prindërtimin pozitiv, sipas përcaktimeve të PVVBGJ. | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2024 |  |
| 5. Përshkallëzimi i veprimeve për të sfiduar stereotipet gjinore në punësim dhe për të balancuar sipas mundësive jetën profesionale me atë personale, sipas përcaktimeve të PVVBGJ. | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2024 |  |
| 6. Nxitja e sipërmarrjes dhe punësimit të grave e të rejave si dhe rritja e aksesit të tyre në shërbimet e produktet financiare dhe burimet produktive, sipas përcaktimeve të PVVBGJ. | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2024 | Fuqizimi i Sipërmarrjeve të grave fryefamiljare si dhe grave me aftësi të kufizuara. |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 4.5**: Fuqizimi dhe rritja e efiçencës së mekanizmave veprues dhe qasjeve ndërsektoriale të koordinuara kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, duke synuar rritjen me 15% të rasteve të identifikuara dhe trajtuara deri në fund të vitit 2027 | 1. Përmirësimi i elementeve të sigurisë dhe mbrojtjes në hapësirat publike, të cilat janë miqësore dhe të përshtatura me çdo grupmoshe dhe për gjithë banorët, sipas përcaktimeve të PVVBGJ. | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2027 | Elementet e sigurisë në hapësirat publike të përmirësuara |
| 2. Fuqizimi i Njësisë kundër Dhunës në Familje në bashki, duke parashikuar shtim të personelit (nr. të koordinatorëve vendorë) në përputhje me VKM 327/2021. | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2027 | Njësisë kundër Dhunës në Familje e fuqizuar |
| 3. Shtimi i punonjëseve/punonjësve përgjegjës në NJA për të mbuluar detyrimet lidhur me trajtimin e rasteve të dhunës. | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2027 | Punonjësit e NJA të shtuar |
| 4. Fuqizimi i kapaciteteteve të punonjëseve/punonjësve të shtuar në NJA dhe lagje, për të trajtuar siç duhet rastet e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2027 | Kapacitetet e punonjësve të fuqizuar |
| 5. Ofrimi i shërbimeve mbështetëse dhe koordinuese për menaxhimin e rasteve të dhunës në familje, dhunës ndaj fëmijëve dhe viktimave të mundshme apo viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore. | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2027 | Shërbimet mbështetëse të ofruara |
| 6. Mbledhja në mënyrë sistematike dhe rregjistrimi i të dhënave për rastet e dhunës në familje në sistemin REVALB. | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2027 | Sistemi Revalb i përditësuar |
| 7. Trajnimi i edukatoreve në çerdhe e kopshte për identifikimin dhe referimin e rasteve të fëmijëve që mund të jetojnë në familje ku ushtrohet dhunë. | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2027 | Edukatoret të trajnuara |
| 8. Trajnimi i edukatorëve në çerdhe e kopshte për evidentimin dhe referimin e rasteve të fëmijëve me diagnoza zhvillimore apo spektrin e autizmit. | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2027 | Edukatoret të trajnuara |
| 9. Mbështetja e funksionimit të shërbimeve lokale për rastet e dhunës në familje (shërbime për gratë dhe burrat e dhunuar). | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2027 | Shërbimet vendore funksionale |
| 10. Mbështetja e funksionimit të shërbimeve lokale për rastet e fëmijëve të abuzuar. | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2027 | Shërbimet vendore funksionale |
| 11. Mbështetja e shërbimit të riintegrimit të viktimave të dhunës në familje dhe trafikimit të qenieve njerëzore. | *\*sipas përcaktimeve në PVVBGJ 2022-2024* | DPSHS | 2027 | Shërbimet vendore funksionale |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 4.6**: Përfundimi i procesit të rindërtimit dhe strehimi i të paktën 7,000 banorëve deri në fund të vitit 2026. | 1. Ndërtimi i 11 godinave dhe 784 apartementeve në zonën e 5 Majit. | A1: Hartimi i studim-projektimit;  A2: Prokurimi i Ndërtimit.  A3: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPMPP, DPIPP | 2026 | 11 godina dhe 784 apartamente të ndërtuara në zonën e 5 Majit |
| 2. Ndërtimi i 7 godinave dhe 1,067 apartamenteve në Zonën e Kombinatit. | A1: Hartimi i studim-projektimit;  A2: Prokurimi i Ndërtimit.  A3: Monitorimi i implementimit të kontratës. | DPPMPP, DPIPP | 2026 | 7 godina dhe 1,067 apartamente të ndërtuara në zonën e Kombinatit |
| 3. Përfundimi i procedurave për strehimin e 3,500 banorëve në zonën e 5 Majit dhe 3,800 banorëve në zonën e Kombinatit. | A1: Mbikqyrja e pjesës së mbetur të punimve;  A2: Përgatitja e studim-projektimeve për pjesët shtesë;  A3: Sigurimi i fondeve të nevojshme;  A4: Tenderimi i punimeve të ndërtimit. | DPPMPP, DPIPP | 2026 | 3,500 banorë të strehuar në zonën e 5 Majit dhe 3,800 banorë në zonën e Kombinatit |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimi Strategjik 5: Investim afatgjatë për rininë duke zhvilluar politika dhe infrastrukturë që sigurojnë një mjedis të sigurt social dhe ekonomik për një rini aktive dhe me akses të barabartë.** | | | | | |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 5.1**: Ngritja dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së shërbimeve të përkujdesit social që ofrojnë shërbimet vendore për të rinjtë dhe kategoritë në nevojë duke rritur me të paktën 25% kapacitetin ofrues të këtyre shërbimeve deri në vitin 2026. | 1. Ndërtimi i 3 qendrave rinore të reja | A1: Përcaktimi i vendndodhjeve;  A2: Përgatitja e studim-projektimit;  A3: Prokurimi i Ndërtimit;  A4: Monitorimi i implementimit të kontratës;  A5: Përgatitja dhe miratimi i modelit të menaxhimit. | DPPQ  DPPMPP, DPIPP | 2026 | 3 qendra rinore të reja të hapura për zhvillimin e aktiviteteve |
| 2. Rijetëzimi i ish-shtëpive të pionerit si Qendra Rinore Multifunksionale | A1: Përgatitja e studim-projektimit;  A2: Prokurimi i Ndërtimit;  A3: Monitorimi i implementimit të kontratës;  A4: Përgatitja dhe miratimi i modelit të menaxhimit. | DPPQ  DPPMPP, DPIPP | 2026 | Ish-shtëpitë e pionerit të rijetëzuara |
| 3. Krijimi i modeleve të menaxhimit të qendrave rinore ekzistuese dhe atyre të reja, duke përfshirë programin vjetor | A1: Përgatitja e TORs dhe prokurimi i shërbimit të konsulencës;  A2: Hartimi i modeleve të menaxhimit;  A3: Konsultimi me palët e interesit;  A4: Miratimi. | DPPQ | 2026 | Modelet e menaxhimit të miratuara |
| 4. Restaurimi i Qendrës TEN | A1: Përgatitja e studim-projektimit;  A2: Prokurimi i Ndërtimit;  A3: Monitorimi i implementimit të kontratës; | DPPMPP, DPIPP | 2026 | Qendra TEN e restauruar |
| 5. Krijimi i infrastrukturës rinore në zonat rurale | A1: Studimi i mundësive të ofrimit të infrastrukturës rinore në zonat rurale;  A2: Përzgjedhja e ndërhyrjeve;  A3: Implementimi. | DPPQ | 2026 | Infrastrukturë adekuate për të rinjtë në zonat rurale |
| 6. Hartimi dhe miratimi i Planit të Veprimit për të rinjtë 2024-2030 | A1: Përgatitja e termave te references dhe relacionit;  A2: Prokurimi dhe lidhja e kontratës;  A3: Përgatitja dhe miratimi i planit të veprimit;  A4: Konsultimi me palët e interesit;  A4: Lancimi dhe implementimi. | DPPQ | 2026 | Plan Veprimi i miratuar |
| 7. Hartëzimi i shërbimeve aktuale me fokus të rinjtë | A1: Identifikimi i të gjitha shërbimeve për të rinjtë;  A2: Identifikimi i përfituesve të tyre;  A3: Gjeo-referencimi në platformën GIS. | DPPQ  DPSHS | 2026 | Shërbimet aktuale për të rinjtë të hartëzuara |
| 8. Fuqizimi i programit të jetesës së pavarur për të rinjtë me aftësi të kufizuar. | \*sipas përcaktimeve në seksionin e shërbimeve sociale | DPSHS | 2026 | Zbatim i suksesshëm i programit, duke nxitur rritjen e pavarësisë dhe përmirësimin e kushteve të jetesës për të rinjtë me aftësi të kufizuara |
| 9. Mbështetja e çifteve të reja me kredi të buta në kuadër të programit të strehimit social | \*sipas përcaktimeve në seksionin e strehimit |  | 2026 |  |
| 10. Mbështetja e nxënësve të shkëlqyer me bursa | A1: Identifikimi i nxënësve të shkëlqyer;  A2: Miratimi i VKB;  A3: Disbursimi. | DPSHS | 2026 | Nxënësit e shkëlqyer të mbështetur me bursa |
| 11. Zgjerimi i përfitimeve që vijnë nga Karta e Studentit | A1: Identifikimi i përfitimeve shtesë për studentët;  A2: Negocimi dhe lidhja e kontratave;  A3: Përgatitja e bazës ligjore përkatëse;  A4: Implementimi. | DPPQ | 2026 | Karta e studentit me më shumë përfitime |
|  | **12.** Programi Sipërmarrja Ime Universitare për 5 IAL dhe 50 studentë. | A1: Hapja e thirrjes për studentet  A2: Procesi i përzgjedhjes  A3: Mbështetja e 50 studentëve dhe 5IAL | DPPQ | **2026** | Programi funksional |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 5.2**: Mbështetje financiare e nismave rinore për të nxitur punësimin dhe vëtëpunësimin si dhe rritja e kapaciteteve për tu integruar sa më mirë në tregun e punës duke synuar punësimin e të paktën 1,000 të rinjve deri në vitin 2027. | 1. Skemë mbështetesë me grante për organizatat rinore sipas fushës së angazhimit | A1: Përgatitja e rregullores së thirrjes dhe miratimi i udhëzuesit operacional me VKB;  A2: Hapja e thirrjes;  A3: Promovimi;  A4: Lidhja e kontratave dhe monitorimi | DPSHS | 2027 | Organizatat rinore të mbështetura me grante |
| 2. Skemë mbështetëse me grante për sipërmarrjet rinore të gjelbërta. | A1: Përgatitja e rregullores së thirrjes dhe miratimi i udhëzuesit operacional me VKB;  A2: Hapja e thirrjes;  A3: Promovimi;  A4: Lidhja e kontratave dhe monitorimi. | DPPQ | 2027 | Biznesi rinor i mbështetur me grante |
| 3. Kredi të buta për bizneset e reja nga të rinjtë e moshës 25-30 vjeç. | A1: Përgatitja e rregullores së thirrjes dhe miratimi i udhëzuesit operacional me VKB;  A2: Hapja e thirrjes;  A3: Promovimi;  A4: Lidhja e kontratave dhe monitorimi | DPPQ | 2027 | Bizneset e reja të mbështetura me kredi të buta |
| 4. Fondi i Programit të Nxitjes së Punësimit në Ndihmë të Krijimit të Biznesit Social Rinor | A1: Përgatitja dhe miratimi i bazës ligjore;  A2: Konsultimi me grupet e interesit;  A3: Implementimi. | DPPQ | 2027 | Fondi i ngritur |
| 5. Projekti i këshillimit të karrierës | A1: Identifikimi i të rinjve;  A2: Përgatitja e moduleve të trajnimit;  A3: Promovimi dhe Implementimi. | DPSHS | 2027 | Implementimi i suksesshëm i projektit |
| 6. Ndërmjetësimi në punësim | A1: Identifikimi i të rinjve punëkërkues;  A2: Identifkimi i mundësive të punësimit;  A3: Ndërmjetësimi i punësimit. | DPSHS | 2027 | Program i ndërmjetësimit i ngritur |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 5.3**: Ngritja e një programi special për identifikimin, mbështetjen dhe promovimin e start-upeve duke synuar shndërrimin e 50 prej tyre në biznese të mirëfillta deri në fund të vitit 2027. | 1. Ngritja e një skeme mbështetese për start-upet. | A1: Kontraktimi i konsulencës për të përpiluar programin;  A2: Hartimi dhe miratimi i bazës ligjore;  A3: Konsultimet me publikun dhe me palët e interesuara;  A4: Lançimi. | DPQEI | 2027 | Skemë për Start-Upet e ngritur |
| 2. Organizimi i një eventi vjetor për promovimin e start-upeve | A1: Identifikimi i startupeve;  A2: Përpilimi i listës së të ftuarve;  A3: Promovimi dhe informimi;  A4: Zhvillimi i eventit. | DPQEI | 2027 | Event i realizuar çdo vit për promovimin e Start-Upeve |
| 3. Mbështetje me grante për startup-et. | A1: Përgatitja e rregullores së thirrjes dhe miratimi i udhëzuesit operacional me VKB;  A2: Hapja e thirrjes;  A3: Promovimi;  A4: Lidhja e kontratave dhe monitorimi | DPQEI | 2027 | Start-upet të mbështetura me grante |
| 4. Ngritja e një program akselerimi për trajnimin dhe mentorimin e vazhdueshëm për start-upet. | A1: Kontraktimi i konsulencës për përgatitjen e programit;  A2: Miratimi i zgjidhjes së propozuar nga program;  A3: Përgatitja dhe miratimi i akteve ligjore;  A4: Lancimi, promovimi dhe informimi. | DPQEI | 2027 | Trajnime dhe mentorime të vazhdueshme dhe të aksesueshme |
| 5. Ngritja e Teknohubit | A1: Hartimi i planit të biznesit dhe studimit të fizibilitetit;  A2: Përgatitja e studim-projektimit;  A3: Prokurimi i punimeve të ndërtimit;  A4: Përgatitja e akteve ligjore;  A5: Lançimi. | DPIPSZHE | 2027 | Teknohubi funksional |
| 6. Funksionalizimi i Piramidës | A1: Përfundimi i punimeve;  A2: Implementimi i plotë i planit të biznesit dhe planit të menaxhiit; | DPIPSZHE | 2024 | Pirmaida plotësisht funksionale |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 5.4**: Rritja me të paktën 20% e shkollave pjesë e projektit “shkolla si qendër komunitare” dhe nxitja e zhvillimit edhe të aktiviteve socio-kulturore të gjithë territorin e Bashkisë Tiranë deri në fund të vitit 2027. | 1. Implementimi i përvitshëm i aktiviteteve promovuese të vlerave artistike rinore **Muzikë Instrument Kërcim Art Pamor Aktrim Regji Skenografi etj.** | A1: Hartimi i kalendarit të eventit;  A2: Brandimi dhe prodhimi i materialeve promocionale;  A3: Informimi i nxënësve;  A4: Zhvillimi i eventit. | DPPQ | 2027 | Aktivitetet e organizuara artistike  Fushat artisike te perfshira  Te rinjte qe marrin pjese |
| 2. Implementimi i Programit të Sipërmarrjes dhe Inovacionit për Gjimnazet e Tiranës. | A1: Hartimi i kalendarit të eventit;  A2: Brandimi dhe prodhimi i materialeve promocionale;  A3: Informimi i nxënësve;  A4: Zhvillimi i eventit. | DPQEI | 2027 | Program i implementuar |
| 3. Organizimi i konkurseve me tematikë mjedisin mes të rinjve të Tiranës | A1: Hartimi i kalendarit të eventit;  A2: Brandimi dhe prodhimi i materialeve promocionale;  A3: Informimi i nxënësve;  A4: Zhvillimi i eventit. | DPQEI DPPQ DPSHS | 2027 | Konkurse të organizuara |
| 4. Organizimi i aktiviteteve me qëllim zhvillimin e mendimit kritik si edhe përfshirjen e të rinjve në procese vendimmarrëse. Debati Trajnime Konkurse | A1: Hartimi i kalendarit të eventit;  A2: Brandimi dhe prodhimi i materialeve promocionale;  A3: Informimi i nxënësve;  A4: Zhvillimi i eventit. | DPQEI DPPQ | 2027 | Debatet organizohen sipas kalendarit |
| 5. Klasat e kodimit në gjimnaze | A1: Përgatitja e kurrikulave;  A2: Përgatitja e kalendarit;  A3: Informimi i nxënësve dhe mësuesve;  A4: Zhvillimi i klasave | DPQEI | 2027 | Klasa kodimi të ngritura në çdo gjimnaz |
| 6. Implementimi i projektit “Shkolla si Qendër Komunitare” në 25 shkolla të reja. | A1: Identifikimi i shkollave të përshtatshme;  A2: Lidhja e kontratave me OJF menaxhuese;  A3: Informimi. | DPPQ | 2027 | Implementimi i suksesshëm i projektit |
| 7.Organizimi i aktiviteteve apo punimi dhe publikimi i materialeve te nevojshme per orientimin ne arsimimim apo punesim i te rinjve | A1: Hartimi i kalendarit të punes;  A2: Brandimi dhe prodhimi i materialeve promocionale;  A3: Informimi i nxënësve;  A4: Zhvillimi i eventit. | DPSHS | 2027 | Numri i takimeve me te rinjte  Te rinjte qe perfshihen |
| 8. Organizimi i aktiviteteve me qellim promovimin e te drejtave te te rinjve, panele dhe diskutime per zhvillimin e tyre, legjislacionet perkatese etj. | A1: Hartimi i kalendarit të punes;  A2: Brandimi dhe prodhimi i materialeve promocionale;  A3: Informimi i te rinjve;  A4: Zhvillimi i eventit. | DPPQ | 2027 | Numri i aktiviteteve  Te rinjte pjesemarres |
|  | **Projektet** | **Aktivitetet** | **Autoriteti përgjegjës** | **Afati i zbatimit** | **Indikatorët e realizimit** |
| **OS 5.5**: Pjesëmarrja dhe aktivizimi i të paktën 1,000 të rinjve në proceset e vendimarrjes vendore dhe aktivitetet vullnetare deri në fund të vitit 2027 | 1. Ngritja e programit të vullnetarizmit në BT | A1: Hartimi i një studimi mbi programin e vullnetarizmit;  A2: Identifikimi i inisiativave;  A3: Përgatitja dhe miratimi i bazës ligjire;  A4: Promovimi i programit. | DPPQ | 2027 | Programe të miratuara vullnetarizmi në BT |
| 2. Hartimi i një kalendari vjetor për nismat e vullnetarizmit | A1: Identifikimi i të githa nismave dhe aktiviteteve që kërkojnë vullnetarë;  A2: Hartimi i një kalendari vjetor;  A3: Informimi dhe ndërgjegjësimi. | DPPQ | 2027 | Kalendari vjetor i miratuar |
| 3. Fuqizimi i Këshillit Vendor Rinor | A1: Identifikimi i roleve shtesë që mund t´i atribuohen KVR;  A2: Konsultimi me palët e interesit;  A3: Implementimi i ndryshimeve të akteve ligjore. | DPPQ | 2027 | KVR me më shumë role dhe përgjegjesi |
| 4. Fuqizimi i proceseve të buxhetimit me pjësëmarrje rinore | A1: Ndryshimi i Rregullores së brendshme të BT;  A2: Informimi i të rinjve;  A3: Konsultimi i buxhetit vjetor me të rinjtë. | DPPQ | 2027 | Buxheti vjetor i konsultuar me të rinjtë |
| 5. Ngritja e klubeve vullnetare në gjimnaze | A1: Përgatitja e rregullores së funksionimit të klubeve të vullnetarëve;  A2: Informimi dhe ndërgjegjësimi i gjimnazistëseve;  A3: Ngritja e klubeve në secilin gjimnaz. | DPPQ | 2027 | Klubet e vullnetarizmit në gjimnaze të ngritura |
| 6. Informimi, ndërgjegjësimi dhe trajnimi i të rinjve në lidhje me rëndësinë e vullnetarizmit dhe kuadrin ligjor | A1: Hartimi i kurrikulës që do ndiqet për trajnimet;  A2: Zhvillimi i një kalendari trajnimesh;  A3: Zhvillimi i trajnimeve. | DPPQ | 2027 | Të rinjtë të trajnuar mbi vullnetarizmin |